| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA |  | 2012020/3222-202010 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |  |
| Instytucja | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |
| Adres korespondencyjny | Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa |  |
| Telefon | (22) 23 90 265 |  |
| Faks | (22) 23 90 254 |  |
| E-mail | power@ms.gov.pl sekretariat.dsf@ms.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Monika Osmańska (Monika.Osmanska@ms.gov.pl; (22) 23 90 556) |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Efektywne zarządzanie pracą wydziału sądowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Wzrost efektywności pracy 820 pracowników zatrudnionych w 60 wydziałach/oddziałach sądów powszechnych poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej do 31 marca 2023 roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | - Zdefiniowanie obszarów wsparcia poprzez opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych w wybranych wydziałach/ oddziałach sądów powszechnych (II-IV kw. 2021 r.), szacunkowy koszt - 6% udział w kosztach ogółem - Opracowanie ram programowych szkolenia wraz z materiałami i obudową metodyczną przez eksperta/ekspertów (III - IV kw. 2021 r.), szacunkowy koszt - 7% udział w kosztach ogółem - Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych, które będą mieć na celu ujednolicenie metodyki prowadzenia zajęć (IV kw. 2021 r.), szacunkowy koszt - 1% udział w kosztach ogółem - Przeprowadzenie 16-godzinnych szkoleń wstępnych dla 60 grup (IV kw. 2021 – III kw. 2022 r.), szacunkowy koszt - 38% udział w kosztach ogółem - Przeprowadzenie warsztatów koncepcyjnych po pierwszym etapie szkoleń (II-III kw. 2022 r.) szacunkowy koszt - 1% udział w kosztach ogółem - Przeprowadzenie 16-godzinnych szkoleń utrwalających dla 60 grup (II - IV kw. 2022 r.), szacunkowy koszt - 36% udział w kosztach ogółem - Sporządzenie raportu końcowego z zaleceniami dla prezesów jednostek, w których odbywały się szkolenia (III kw. 2022 r. – I kw. 2023 r.), szacunkowy koszt - 11% udział w kosztach ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest jedyną centralną instytucją powołaną ustawowo do szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; tj. Dz.U. 2019, poz. 1042). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | III kwartał 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 04.2021 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | 03.2023 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 |  |  | w roku 2021 |  |  | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  |  | ogółem |  |  |
| 0 |  |  | 700 000,00 |  |  | 2 900 000,00 |  |  |  | 400 000,00 |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 371 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynika ze strategicznego charakteru planowanej inwestycji. Odnosząc się do postanowień ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt spełnia kryteria dot. realizacji w trybie pozakonkursowym określone w art. 38. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności procesów zarządzania i komunikacji wydziałów objętych wsparciem poprzez opracowanie programu szkolenia, a następnie przeprowadzenie szkoleń dopasowanych do potrzeb poszczególnych wydziałów/ jednostek sądów okręgowych i rejonowych. Wpłynie to przede wszystkim na poprawę jakości pracy i poziom relacji pomiędzy pracownikami, a w rezultacie przyczyni się do poprawy procesu zarządzania i komunikacji w sądownictwie. Ponadto realizacja projektu pozwoli na rozwój kompetencji miękkich wśród kadr wymiaru sprawiedliwości oraz rozszerzy ofertę szkoleniową KSSiP o szkolenia dla kadry sądów powszechnych. Niniejszy projekt dotyczy wdrożenia modelu dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb mającego na celu poprawę współpracy i zarządzania jednostką. Występowanie prawnego obowiązku realizacji ww. zadań wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. Dz.U. 2019, poz. 1042). Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (tj. Dz.U. 2019, poz. 1042) jednym z zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest szkolenie i doskonalenie zawodowe szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Krajowa Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu oraz realizacji szkoleń i jako jedyna w Polsce centralna instytucja jest uprawniona do systemowego doskonalenia zawodowego tej grupy docelowej. Działalność szkoleniowa Krajowej Szkoły ukierunkowana jest między innymi na diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w celu opracowania programów szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości. KSSiP, będąc podmiotem posiadającym umocowanie prawne, wiedzę oraz bogate i wykwalifikowane zasoby ludzkie, może wspomóc właściwą realizację zadań publicznych podejmowanych przez sądy i prokuratury. Gwarantuje tym samym wysoką jakość wsparcia realizowanego ze środków unijnych. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są także ujęte w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, której kierunkiem strategicznym KSSiP jest zapewnienie w perspektywie długoterminowej, dostępności odpowiednich środków na zaplanowaną działalność szkoleniową poprzez pozyskiwanie środków z funduszy UE, a jej funkcjonowanie ma charakter wspierający wobec pozostałych podmiotów strategii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie ze strategią „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” jednym z jej efektów jest państwo bardziej przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców w strefie instytucjonalnej, co zawarte jest w Celu Szczegółowym III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Konieczne jest też poprawienie sprawności prowadzenia postępowań sądowych. Celem takiego rozwiązania jest skuteczne zwiększanie poziomu wydajności pracy kadry orzeczniczej i rzetelna identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Zidentyfikowane zostaną potrzeby szkoleniowe konkretnej jednostki sądowniczej w zakresie efektywnej współpracy. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są również ujęte w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, w perspektywie rozwoju zakładając zmniejszenie luki kompetencyjnej kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury poprzez zwiększenie liczby szkoleń interdyscyplinarnych. Usprawnienie procesów współpracy i komunikacji w sądach wymaga wdrożenia modelu dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb. Podnoszenie kompetencji sędziów, referendarzy, asystentów, kuratorów i urzędników oparte na przeprowadzeniu cyklicznych szkoleń „szytych na miarę” dla danego wydziału przełoży się na zwiększenie efektywności pracy danej jednostki. Aktualnie wykorzystywane metody ustalania potrzeb szkoleniowych opierają się przede wszystkim na zgłoszeniach propozycji tematów szkoleń przesłanych przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów regionalnych. Na podstawie tych zgłoszeń planowane są szkolenia o zasięgu ogólnopolskim. W 2018 r. na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” przeprowadzone zostały badania, których głównym celem było określenie kluczowych umiejętności dla poszczególnych grup stanowisk w resorcie sprawiedliwości, a tym samym potrzeb szkoleniowych różnych kategorii pracowników. Wyniki badania pozwoliły, z jednej strony, odpowiedzieć na pytanie, jakie jest zapotrzebowanie na szkolenia w resorcie sprawiedliwości, z drugiej natomiast, wskazać na specyficzne potrzeby szkoleniowe różnych kategorii pracowników. W celu określenia przydatności kompetencji w pracy i zapotrzebowania na szkolenia dla poszczególnych kategorii stanowisk stworzony został katalog kompetencji zawierający między innymi kompetencje istotne na stanowiskach pracy w wymiarze sprawiedliwości. Jako jedną z najbardziej pożądanych kompetencji badani wskazywali na współpracę – spośród sędziów wskazało ją 31% badanych, asystentów - 31%, asesorów - 59% badanych, urzędników - 47% badanych. Równie wysoko plasowało się zarządzanie stresem zawodowym i komunikacja – kompetencje, które wiążą się ściśle ze współpraca. Wśród kompetencji miękkich, które według badanych będą coraz ważniejsze na stanowiskach pracy w sądach w przyszłości, wymieniono umiejętność komunikacji, w tym komunikacji z przełożonym, rozwiązywanie sporów, radzenia sobie ze stresem (szczególnie w zakresie przezwyciężania skutków wypalenia zawodowego), planowanie i organizację pracy, podejmowanie decyzji, otwartość na innych i umiejętność motywowania. Badania te pozwoliły na opracowanie testów kompetencji służących do diagnozy luk kompetencyjnych, które będą wykorzystane w narzędziu e-KSSiP. Projekt „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” przewidywał wsparcie indywidualne, kierowane do poszczególnych zainteresowanych wsparciem osób, jednak na podstawie powyżej przytoczonych badań wskazana jest praca w całych jednostkach. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach działań ustawicznych w 2019 r. przeprowadziła w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pilotażowe szkolenie C 39/18 pod tytułem „Nowy model funkcjonowania wydziału sądu powszechnego”. Specyfika przedmiotowego szkolenia polegała na przeprowadzeniu szkolenia, w którym uczestniczyli jednocześnie wszyscy pracownicy wydziału. Celem tak skonstruowanego szkolenia była poprawa jakości komunikacji interpersonalnej, wyeliminowanie nieprawidłowych wzorców komunikacyjnych negatywnie wpływających na efektywność realizowanych zadań oraz zwiększenie efektywności zespołu. Szkolenie to stanowiło jednocześnie asumpt do wprowadzania rzeczywistych zmian w organizacji pracy wydziału sądowego. Przeprowadzone po szkoleniu badanie wskazuje na zmianę zachowań występujących w pracy zawodowej oraz ich oddziaływania na współpracowników. Na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z uczestnikami szkoleń oraz z osobami, które je prowadziły, ustalono, iż udało się poprawić jakość komunikacji interpersonalnej oraz współpracy, nadto wyeliminować nieprawidłowe wzorce komunikacyjne negatywnie wpływające na efektywność realizowanych zadań. Osoby uczestniczące w szkoleniu formułowały i wyrażały w grupie swoje oczekiwania i potrzeby. Odnosiły się do zagadnień wpływających na jakość pracy w zespole. Zapewniona została przestrzeń na refleksję oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez zdobywanie doświadczeń, co pozwoliło rozwijać nowe cechy wpływające na sposób poznawania siebie wzajemnie. Kluczowym elementem szkolenia było pozyskanie i poszerzenie samoświadomości uczestnika odnośnie własnego wpływu na zespół, wykonywaną w wydziale pracę oraz wzbudzenie motywacji wewnętrznej do aktywnego zaangażowania w podnoszenie efektywności pracy wydziału. Aby zapewnić trwałość efektów zaplanowano przeprowadzenie „szkolenia utrwalającego”. Celem Krajowej Szkoły jest stworzenie systemu kształcenia środowiska prawniczego, charakteryzującego się kreatywnością, wysoką jakością, skutecznym nauczaniem oraz pełnym zaangażowaniem instytucji publicznych (co wpisuje się w koncepcję Lifelong Learning Komisji Europejskiej). Celem zaplanowanych szkoleń jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyrażonym nie tylko przez uprawnione przez ustawodawcę organy, ale przede wszystkim bezpośrednio przez jednostki (sądy). Przeprowadzenie szkoleń przyczyni się do podniesienia kompetencji miękkich wśród kadr wymiaru sprawiedliwości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Zdefiniowanie obszarów wsparcia poprzez opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych w wybranych wydziałach/ oddziałach sądów powszechnych (II-IV kw. 2021 r.) • Do udziału w projekcie zaproszone zostaną średniej wielkości sądy zatrudniające od 90 do 220 osób, • Wybranych zostanie 6 sądów: 3 Sądy Okręgowe oraz 3 Sądy Rejonowe, zatrudniające uśrednioną liczbę pracowników od 90 do 220 osób, które będą reprezentantami grupy docelowej dla niniejszego projektu realizującego działania pilotażowe • Zostanie podpisane porozumienie pomiędzy KSSiP a wybranymi Sądami, gwarantujące udział pracowników wskazanych jednostek w Projekcie • Wsparciem (badaniem oraz szkoleniami) objęci zostaną pracownicy wybranych sądów z grupy docelowej Projektu, tj. sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, kuratorzy oraz urzędnicy • Grupy szkoleniowe będą odpowiadać strukturze poszczególnych wydziałów • Szkolenia zostaną przeprowadzone w sposób niezakłócający pracy Sądu, poszczególne Wydziały będą jednak wyłączone z pracy podczas pierwszej tury szkoleń (2 dni) oraz podczas szkolenia utrwalającego (kolejne 2 dni). Nie powinno to powodować utrudnień w pracy poszczególnych Wydziałów, ponieważ szkolenia te będą planowane ze znacznym wyprzedzeniem, umożliwiając efektywne zaplanowanie zadań. • Wyłoniony zostanie podmiot zewnętrzny badający problemy w zakresie współpracy w danej jednostce • Opracowane zostanie narzędzia badawcze • Przeprowadzone zostaną ankiety/rozmowy • Zostaną sformułowane wnioski, wytyczne, konkluzje dla eksperta opracowującego program oraz dla wykładowców prowadzących szkolenia. II. Opracowanie ramowego programu szkolenia wraz z materiałami, obudową dydaktyczną (III - IV kw. 2021 r.) • Wybrany zostanie ekspert/eksperci, który opracuje ramowy program szkolenia wraz z obudową metodyczną (cele i efekty szkolenia, materiały szkoleniowe). Program ten będzie odpowiadać zindywidualizowanym i zidentyfikowanym potrzebom grupy docelowej w konkretnej jednostce, z uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami. III. Przeprowadzenie warsztatów konsultacyjnych, które będą mieć na celu ujednolicenie metodyki prowadzenia zajęć (IV kw. 2021 r.) • W warsztatach wezmą udział wykładowcy KSSiP, którzy zostaną skierowani do przeprowadzenia szkoleń w poszczególnych jednostkach oraz podmiot zewnętrzny przeprowadzający badania ankietowe. Razem z ekspertem omówią oni główne założenia programu szkoleń wraz z obudową metodyczną w celu zagwarantowania jednolitego sposobu wsparcia odpowiadającego potrzebom szkoleniowym • Warsztaty odbędą się w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie. IV. Przeprowadzenie 16-godzinnych szkoleń wstępnych dla 60 grup (IV kw. 2021 r. – III kw. 2022 r.) • Zorganizowane zostaną 2 - dniowe (16 – godzinne) szkolenia w formie warsztatowej dla 60 grup średnio 13-14 osobowych z poszczególnych wydziałów/oddziałów mające na celu usprawnienie efektywności pracy całego zespołu. Każde ze szkoleń będzie prowadzić 2 wykładowców celem zwiększenia ich efektywności. Po szkoleniu powstaną raporty oparte na badaniach ankietowych w poszczególnych grupach wskazujące na efektywność szkoleń i określające dalsze potrzeby szkoleniowe jednostki. • Szkolenia odbędą się w sądach, które zostaną objęte wsparciem, uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. V. Przeprowadzenie warsztatów koncepcyjnych po pierwszym etapie szkoleń (II-III kw. 2022 r.) • Po pierwszym cyklu szkoleń przeprowadzone zostaną warsztaty w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie • W warsztatach weźmie udział podmiot zewnętrzny prowadzący badania ankietowe oraz wykładowcy KSSiP, którzy realizują szkolenia w poszczególnych Sądach Okręgowych oraz Sądach Rejonowych, w których realizowany będzie projekt. • warsztaty będą miały na celu omówienie kluczowych problemów, jakie zdiagnozowane zostały podczas szkoleń wstępnych. Na podstawie tych danych wypracowany zostanie program szkoleń utrwalających, które będą przeprowadzone w poszczególnych jednostkach. VI. Przeprowadzenie 16-godzinnych szkoleń utrwalających dla 60 grup (II- IV kw. 2022 r.) • zorganizowane zostaną 2 - dniowe (16 – godzinne) szkolenia utrwalające nabyte w poprzedniej edycji kompetencje dla 60 grup z poszczególnych wydziałów i mające na celu utrwalenie efektywności współpracy jednostki. Szkolenia te odbędą się w formie warsztatowej. Ponownie każde ze szkoleń będzie prowadzić 2 wykładowców – te same zespoły, które prowadziły pierwsze edycje, celem zwiększenia ich efektywności. Szkolenia utrwalające odbędą się po upływie 3– 6 miesięcy po szkoleniu wstępnym • Szkolenia odbędą się w sądach, które zostaną objęte wsparciem, uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. VII. Sporządzenie raportu końcowego z zaleceniami dla prezesów jednostek, w których odbywały się szkolenia (III kw. 2022 r. - I kwartał 2023 r.) • W ramach tego etapu opracowany zostanie Raport z propozycjami ewentualnych działań korygujących dla prezesa jednostki, w której realizowano cykl szkolenia. Raport będzie uwzględniać informacje o specjalnych potrzebach informacyjno-komunikacyjnych w jednostce. Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, kuratorzy oraz urzędnicy zatrudnieni w wybranych 6 sądach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji publicznej, które są komplementarne z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości należy wymienić: -w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” (Działanie 2.17 PO WER): • Modernizację Platformy Szkoleniowej KSSiP (portalu e-KSSiP) w celu zwiększenia dostępu do oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych KSSiP (czerwiec 2017 – wrzesień 2021 r.), • Utworzenie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury bazy profili kompetencyjnych dla wszystkich stanowisk pracy kadr wymiaru sprawiedliwości (czerwiec – sierpień 2018 r.) • Utworzenie narzędzia służącego do badania luk kompetencyjnych kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury z terenu całego kraju, które pozwoli w sposób niezobowiązujący i anonimowy sprawdzić użytkownikowi e-KSSiP indywidualny poziom posiadanych kompetencji miękkich (kwiecień – grudzień 2019 r.) - przeprowadzenie pilotażowego szkolenia usprawniającego efektywność pracy całego wydziału pt. „Nowy model funkcjonowania wydziału sądu powszechnego” w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (luty – październik 2019 r.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiorcy szkoleń organizowanych przez KSSiP (kadra wymiaru sprawiedliwości) ustawowo zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U. 2019, poz. 740) prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Art. 82a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 52) nakłada na sędziów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast § 3 ww. ustawy wskazuje, iż sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu. Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie wszystkich interesariuszy tj. sądów powszechnych oraz sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sądowych, kuratorów i urzędników. Potencjał kadrowy i zasoby techniczne KSSiP pozwalają na skuteczną realizację projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program szkoleniowy opracowany w ramach niniejszego projektu będzie stale aktualizowany i wykorzystywany w ustawicznej działalności KSSiP w kolejnych latach. Realizacja projektu umożliwi dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie liczby szkoleń oferowanych przez KSSiP. Raporty z propozycjami ewentualnych działań korygujących zostaną przekazane prezesom jednostek, w których realizowano cykl szkolenia, celem zapoznania się i wdrożenia działań naprawczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |  |
| Liczba opracowanych ramowych programów szkoleniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Liczba opracowanych raportów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. (realizacja projektu pozakonkursowego w tym typie operacji będzie możliwa po wprowadzeniu zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony środowiska przez kadry wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | 1. Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami kadr wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz specjalistami z dziedziny prawa ochrony środowiska (kwiecień – czerwiec 2021 r.), 3% wartości kosztów ogółem 2. Opracowanie programu szkolenia wraz z materiałami i obudową dydaktyczną przez ekspertów (maj – wrzesień 2021 r.), 4% wartości kosztów ogółem 3. Przeprowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla 24 grup (śr. 25-osobowych) (październik 2021 r. – grudzień 2022 r.), 77% wartości kosztów ogółem 4. Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej - szkolenia e-learningowego oraz publikacji naukowej z obszaru prawa ochrony środowiska (styczeń- grudzień 2022 r.), 16% wartości kosztów ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest jedyną centralną instytucją powołaną ustawowo do szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; tj. Dz.U. 2019, poz. 1042). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | IV kwartał 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 04.2021 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | 12.2022 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 |  |  | w roku 2021 |  |  | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  |  | ogółem |  |  |
| 0 |  |  | 400.000 |  |  | 1 100.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.500.000 |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.264.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynika ze strategicznego charakteru planowanej inwestycji. Odnosząc się do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt spełnia kryteria dot. realizacji w trybie pozakonkursowym określone w art. 38. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska wśród kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez opracowanie programu szkolenia, szkoleń e-learningowych i publikacji naukowych, a także przeprowadzenie szkoleń dedykowanych pracownikom sądów powszechnych i jednostek prokuratur. Niniejszy projekt dotyczy systemowego podnoszenia wiedzy grup zawodowych kadr wymiaru sprawiedliwości - sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, referendarzy, asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Występowanie prawnego obowiązku realizacji ww. zadań wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. Dz.U. 2019, poz. 1042, art. 2 pkt 2 i 3). Akty prawne z zakresu prawa ochrony środowiska charakteryzują się dużą dynamiką. Liczne zmiany aktów prawnych z obszaru ochrony środowiska Unii Europejskiej, wprowadzone między innymi w dniu 14 czerwca 2018 roku, dotyczące m.in. dyrektyw o odpadach, składowaniu odpadów, odpadach opakowaniowych, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach i akumulatorach, narzucają na kraje członkowie przede wszystkim obowiązek zmniejszenia ilości składowanych odpadów, jak również mobilizują do realizowania tzw. gospodarki w obiegu zamkniętym. Realizacja niniejszego projektu stanowić będzie zatem odpowiedź na widoczny wzrost świadomości globalnej i wrażliwości społecznej na tę problematykę. Koresponduje również z postępującym na przestrzeni ostatnich latach zmianami ustawodawstwa w tym zakresie, co obliguje Krajową Szkołę do podjęcia kompleksowych działań w celu aktualizacji wiedzy kadr wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. W latach 2017 - 2019 do krajowego porządku prawnego wprowadzono między innymi: 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku: - o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, 2) ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, która wdraża dyrektywy Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, 3) ustawę z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promieniowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Oczekuje również na publikację obwieszczenie w sprawie jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i jednym z zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest szkolenie i doskonalenie zawodowe szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych. Krajowa Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu oraz realizacji szkoleń i jako jedyna w Polsce centralna instytucja jest uprawniona do systemowego doskonalenia zawodowego tej wymagającej grupy docelowej. Działalność szkoleniowa Krajowej Szkoły ukierunkowana jest między innymi na diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w celu opracowania dedykowanych programów szkoleń, uwzględniających specyfikę pracy poszczególnych zawodów wchodzących w skład kadr wymiaru sprawiedliwości. KSSiP będąc podmiotem posiadającym umocowanie prawne, wiedzę oraz bogate i wykwalifikowane zasoby ludzkie może wspomóc właściwą realizację zadań publicznych podejmowanych przez sądy i prokuratury, gwarantując tym samym wysoką jakość wsparcia realizowanego ze środków unijnych. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są także ujęte w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, której kierunkiem strategicznym KSSiP jest zapewnienie w perspektywie długoterminowej, dostępności odpowiednich środków na zaplanowaną działalność szkoleniową poprzez pozyskiwanie środków z funduszy UE, a jej funkcjonowanie ma charakter wspierający wobec pozostałych podmiotów strategii. Celem Krajowej Szkoły jest stworzenie systemu kształcenia elity środowiska prawniczego, charakteryzującego się elastycznością, wysoką jakością, skutecznym nauczaniem oraz pełnym zaangażowaniem instytucji publicznych (co wpisuje się w koncepcję Lifelong Learning Komisji Europejskiej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadniczym założeniem interwencji publicznej będzie zwiększenie świadomości prawnej i społecznej w zakresie ochrony środowiska oraz podniesienie kompetencji w zakresie procedur dotyczących prawnej ochrony środowiska naturalnego, w tym problematyki penalizacji wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku w świetle zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1479 ze zm.), a także zasad współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z organami administracji w zakresie ścigania wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku. Realizowane działania umożliwią bowiem podniesienie poziomu wiedzy w zakresie dotyczącym standardów ochrony przyrody, w tym międzynarodowych regulacji prawnych. Pozwolą na zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z systemem zabezpieczeń w zakresie ochrony przyrody. Przyczynią się do powszechnego rozpropagowania danych dotyczących pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz do gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku, jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów. Ponadto w ramach projektu wyjaśniona zostanie metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw przeciwko ochronie środowiska określonych w rozdziale XXII kodeksu karnego z uwzględnieniem specyfiki czynności dowodowych na miejscu zdarzenia. Poruszone zostaną również zagadnienia dowodu z opinii biegłych z zakresu badań fizykochemicznych, chemicznych, ochrony środowiska i pożarnictwa. Niezależnie od tego przedmiotem szkolenia będą kwestie specyfiki postępowań dotyczących obrotu środkami ochrony roślin. Celem zaplanowanych szkoleń jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyrażonym nie tylko przez uprawnione przez ustawodawcę organy ale również bezpośrednio przez jednostki. Przeprowadzenie szkoleń przyczyni się do podniesienia specjalistycznej wiedzy prawniczej w obszarze prawa ochrony środowiska wśród kadr wymiaru sprawiedliwości. Organizacja szkoleń ogólnopolskich przyczyni się do trwałej poprawy jakości wydawanych orzeczeń i zwiększy skuteczność ich egzekwowania. Efektem szkoleń będzie wzrost wiedzy z obszaru ochrony środowiska, mierzony na podstawie praktycznego testu i potwierdzony wydanym w ramach projektu zaświadczeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami kadr wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz specjalistów z dziedziny prawa ochrony środowiska (kwiecień – czerwiec 2021 r.) - zorganizowane zostaną warsztaty konsultacyjne z przedstawicielami sądów powszechnych i jednostek prokuratury oraz specjalistami z dziedziny prawa ochrony środowiska w celu omówienia problematyki prowadzenia postępowań w obszarze ochrony środowiska jak również głównych założeń programu szkoleniowego i możliwości jego realizacji; - Opracowanie programu szkolenia wraz z materiałami i obudową dydaktyczną przez ekspertów (maj - wrzesień 2021 r.) - opracowany przez ekspertów zostanie dedykowany program szkolenia wraz z obudową metodyczną (cele i efekty szkolenia, materiały szkoleniowe, narzędzia weryfikujące efektywność szkoleń); - Przeprowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla 24 grup (śr. 25-osobowych) (październik 2021 r. – grudzień 2022 r.) - zorganizowane zostaną 3-dniowe (20-godzinne) szkolenia dla 24 grup z zakresu prawa ochrony środowiska w formie wykładowo-warsztatowej; - Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej - szkolenia e-learningowego oraz publikacji naukowej z obszaru prawa ochrony środowiska (styczeń-grudzień 2022 r.) - opracowane zostanie szkolenie e-learningowe, które następnie zostanie zaimplementowane na Platformie e-learningowej KSSiP i udostępnione wszystkim zainteresowanym; - opracowana zostanie publikacja naukowa z zakresu ochrony środowiska, która zostanie zamieszczona na Platformie E-KSSiP, a także wydrukowana i rozesłana do wszystkich sądów i jednostek prokuratur w całej Polsce. Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, referendarze, asystenci sędziów i asystenci prokuratorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji publicznej, które dotychczas zostały zrealizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury należy wymienić: - Współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przy realizacji projektu pod nazwą „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, którego celem jest m.in. poprawa koordynacji działań organów zaangażowanych w egzekwowanie prawa w zakresie ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W ramach projektu prowadzone są badania zmierzające do uzyskania informacji o poziomie wiedzy, świadomości oraz doświadczeniach zawodowych w zakresie ochrony przyrody wśród przedstawicieli grup docelowych projektu, w tym m. in. sędziów i prokuratorów; - Modernizacja Platformy Szkoleniowej KSSiP (portalu e-KSSiP) w celu zwiększenia dostępu do oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych KSSiP w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” (Działanie 2.17 PO WER) – opracowanie portalu e-KSSiP w celu wprowadzenia nowoczesnych technologii oraz zwiększenia standardu dostępności on-line do szkoleń; - „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V, Działanie 5.3, PO KL) – opracowanie w 2011 roku projektu profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych – opracowanie narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych; - „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” (Priorytet V, Działanie 5.3, PO KL) - analiza oraz opracowanie raportu końcowego potrzeb szkoleniowych wdrożonych do wymiaru sprawiedliwości w zakresie nowoczesnych technologii IT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiorcy szkoleń organizowanych przez KSSiP (kadra wymiaru sprawiedliwości) ustawowo zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U. 2019, poz. 740) prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Art. 82a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 52) nakłada na sędziów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast § 3 ww. ustawy wskazuje, iż sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu. Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie wszystkich interesariuszy tj. sądów powszechnych i jednostek prokuratury oraz sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów. Potencjał kadrowy i zasoby techniczne KSSiP pozwalają na skuteczną realizację projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program szkoleniowy opracowany w ramach niniejszego projektu będzie stale aktualizowany i wykorzystywany w ustawicznej działalności KSSiP w kolejnych latach. Realizacja projektu umożliwi dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie liczby szkoleń specjalistycznych oferowanych przez KSSiP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| Liczba opracowanych programów szkoleniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez podniesienie kompetencji mediatorów w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz działania informacyjne skierowane do interesariuszy mediacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Celem głównym projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | - przeprowadzenie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu (do grudnia 2020 r.), szacunkowa wartość: 50 000 zł: - przeprowadzenie postępowania przetargowego – do czerwca 2020 r. - przeprowadzenie prac analitycznych - do grudnia 2020 r. - przygotowanie raportu z prac analitycznych dot. potrzeb związanych z realizacją projektu (do grudnia 2020 r.), szacunkowa wartość: 150 000 zł - przeprowadzenie prac legislacyjnych wynikających z realizacji projektu (do grudnia 2021 r.), szacunkowa wartość: 300 000 zł: - rozpoczęcie prac legislacyjnych - do stycznia 2021 r. - zakończenie prac legislacyjnych - do grudnia 2021 r. - wdrożenie systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) (do czerwca 2023 r.), szacunkowa wartość: 6 500 000 zł - opracowanie wymagań systemowych po otrzymaniu raportu z badań analitycznych - do kwietnia 2021 r. - przeprowadzenie postępowania przetargowego - do września 2021 r. - wdrożenie systemu do Sądów - do stycznia 2023 r. - przeprowadzenie procesu wpisu do rejestru przez mediatorów - do kwietnia 2023 r. - pełne wdrożenie systemu dla sądów i użytkowników zewnętrznych - do czerwca 2023 r. - przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych (do czerwca 2023 r.), szacunkowa wartość 1 000 000 zł - przeprowadzenie działań informacyjnych (od początku 2021 r. do czerwca 2023 r.), szacunkowa wartość: 2 000 000 zł - przeprowadzenie szkoleń z zakresu e-mediacji oraz mediacji w sporach pracowniczych (III - IV kwartał 2020 r.), szacunkowa wartość: 2 100 000 zł - opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej mediatorów - publikacji z obszaru prawa pracy i e-mediacji (maj 2020 r.), szacunkowa wartość: 100 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 24 ustawy z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945) w wyłącznej właściwości Ministra Sprawiedliwości znajdują się sprawy z zakresu sądownictwa, w tym mediacja. Ponadto Minister Sprawiedliwości posiada kompetencję do przedkładania projektów aktów normatywnych właściwych dla przypisanego mu działu administracji rządowej. Ponadto art. 157f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52) wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości powierzył określenie sposobu prowadzenia listy stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości wniosków i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości jest organem właściwym dla spraw związanych z procedowaniem wniosków w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z zakresu mediacji (por. art. 2 pkt 14 oraz art. 19 i nn. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. z 2018 r. poz. 2153). Mając na uwadze powyższe, projekt powinien być realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze względu na występowanie monopolu kompetencyjnego wnioskodawcy w obszarze objętym interwencją - zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  | X |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Centra Arbitrażu i Mediacji utworzone w wyniku realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 oraz nr POWR.02.17.00-IP.04-00-0010/17 Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrami Arbitrażu i Mediacji (CAM), które będą zainteresowane utworzeniem partnerstwa. Zapewni to trwałość dotychczasowych interwencji podejmowanych przez resort w zakresie rozwoju mediacji w Polsce. CAM posiadają doświadczenie w zakresie szkoleń z mediacji, w tym szkoleń mediatorów, co pozwoli na powierzenie im w ramach projektu realizacji zadań w tym obszarze. CAM, jako podmioty osadzone w środowisku lokalnym, będą również zaangażowane w działania informacyjne, dotyczące propagowania idei mediacji w poszczególnych województwach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | I kwartał 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | czerwiec 2020 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | sierpień 2023 |  |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 |  | w roku 2021 |  |  |  | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  | - |  |  |  | ogółem |
| 2 400 000 |  | 1 200 000 |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  | 2 600 000 |  |  |  | - |  |  |  | 12 200 000 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ………………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |  |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 282 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mając na uwadze art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 14631 ze zm.) oraz podrozdział 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. wskazuje się na możliwość realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” w trybie pozakonkursowym. Podmiotem posiadającym monopol kompetencyjny w zakresie przedmiotowego projektu jest Minister Sprawiedliwości. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w istniejącym obecnie porządku prawnym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945) w wyłącznej właściwości Ministra Sprawiedliwości znajdują się sprawy z zakresu sądownictwa, w tym mediacja (art. 24). Ponadto do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości należy określenie sposobu prowadzenia listy stałych mediatorów, tryb wpisywania i skreślania z listy, zamieszczania na liście i aktualizacji danych i informacji, sposób potwierdzania spełnienia warunków wpisywania na listę, wzór formularza wniosku o wpis na listę stałych mediatorów, a także rodzaje dokumentów załączanych do wniosku, uwzględniając potrzebę zapewnienia wiarygodnej i aktualnej informacji o stałych mediatorach, jednolitości wniosków i sprawnego przebiegu procedury wpisu na listę stałych mediatorów (art. 157f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z 2019 r. poz. 52). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediacja jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jej głównym celem jest próba doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu, satysfakcjonującego obie strony. Postępowanie mediacyjne ma charakter pozasądowy i prowadzone jest przy udziale osoby trzeciej, bezstronnej wobec stron i ich konfliktu (mediatora). Zestawiając mediację z postępowaniem sądowym, daje się łatwo dostrzec jej oczywiste zalety (zob. Z. Kinowska, A. Krata, Mediacja w Polsce, „Infos: zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2010, nr 18, s. 4), wśród których należy wymienić m.in. skuteczność (przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem), niskie koszty (wg danych ADR Center Global z 2010 r., średnia relacja kosztów postępowania sądowego w Polsce do wartości przedmiotu sporu to 23,5%, a do kosztów mediacji – tylko 5%), szybkość (wg danych zawartych w raporcie Banku Światowego i IFC „Doing Business 2015”, www.doingbusiness.org/reports, średnia długość postępowania sądowego w Polsce to średnio od 540 dni przy trwający do ok. 42 dni postępowaniu mediacyjnym), dyskrecja i poufność oraz przejrzystość i efektywność. Pomimo oczywistych korzyści płynących z mediacji, zainteresowanie społeczeństwa tą alternatywną metodą rozwiązywania sporów jest niesatysfakcjonujące (zob. A. Wąsowska, Analiza 5/2015: Mediacja szansą na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, s. 6). Problem niskiej popularności mediacji zauważalny jest również w środowisku sędziów. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy autorzy raportu Diagnoza stanu stosowania mediacji oraz przyczyn zbyt niskiej w stosunku do oczekiwanej popularności mediacji (2015), przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, wymieniają m. in. niską jakość zawieranych ugód mediacyjnych, niedostateczną informację o mediatorach oraz niską aktywność szkoleniową w zakresie mediacji (s. 20). Z kolei jako bariery dla popularyzacji mediacji związane ze środowiskiem mediatorów oraz identyfikowane przez tę grupę ww. raport wskazuje na m.in. brak jednolitych standardów funkcji mediatora, niedostateczne wymogi wobec kwalifikacji mediatorów oraz brak dostępu do mediatorów w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach (s. 30). Problemy te mogą pogłębiać się w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na terenie Polski w 2020 roku stanu epidemii COVID 19. Aktualnie nie jest możliwe prowadzenie mediacji bezpośrednich w dotychczasowej formie spotkań stron sporu. Konieczny jest w związku z powyższym rozwój mediacji prowadzonych w formie zdalnej, e-mediacji realizowanych z użyciem narzędzi umożliwiających uczestnikom porozumiewanie się na odległość w czasie rzeczywistym. Przy korzystaniu z powyższych rozwiązań, zarówno strony sporu, jak i mediator mogą na bieżąco komunikować własne przemyślenia, propozycje oraz kształtować wspólnie wypracowane postanowienia ugody. Poza brakiem osobistej styczności to formuła najbardziej zbliżona do dotychczas stosowanej metody tradycyjnych spotkań, gwarantująca bezpieczeństwo, dużą oszczędność czasu oraz pieniędzy. Taka forma prowadzenia mediacji nie była dotąd odpowiednio spopularyzowana, wymaga dodatkowego przygotowania mediatorów. Jednocześnie w związku z negatywnymi skutkami epidemii należy spodziewać się wzrostu liczby spraw z zakresu prawa pracy (spory pracodawcy z pracownikiem) oraz gospodarczych (np. spory dot. nieopłaconych terminowo faktur, niezrealizowanych kontraktów). W tym szczególnym okresie e-mediacje mogą stać się istotnym czynnikiem odciążającym pracę polskiego sądownictwa i przyspieszającym rozstrzygnięcie sporu. Ponadto należy zauważyć, że brak jest obecnie systemu umożliwiającego weryfikację mediatorów wpisanych na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów z dnia 20 stycznia 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 122) oraz listy mediatorów i ośrodków mediacyjnych. Brak procedur dotyczących weryfikacji osób wpisanych na listy mediatorów znacząco utrudnia potwierdzanie posiadanych przez nich kwalifikacji oraz prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec mediatorów, którzy np. dopuścili się rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków. Obecnie brak jest również ujednoliconej bazy danych pozwalającej oszacować aktualną liczbę mediatorów w Polsce. Nierzadko mediatorzy, będąc mediatorami sądowymi, przynależą do kilku ośrodków – tym samym figurują w kilku, równolegle prowadzonych wykazach. Jednocześnie należy podkreślić, że w obecnie funkcjonującym w Polsce systemie nie jest prowadzona kontrola jakości szkoleń mediacyjnych oraz poziomu usług świadczonych przez mediatorów. Na projekt pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne składają się następujące działania: - przeprowadzenie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu, - przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac analitycznych dot. potrzeb związanych z realizacją projektu, - przeprowadzenie prac legislacyjnych wynikających z realizacji projektu, - przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM), - przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych, w tym w zakresie e-mediacji, - przeprowadzenie działań informacyjnych. Działania realizowane w ramach ww. projektu skierowane będą przede wszystkim do: - obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, - organów wymiaru sprawiedliwości jako kierujących sprawy do mediacji, - mediatorów, - osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne. Ad a) i b) Pierwszym działaniem składającym się na przedmiotowy projekt będzie przeprowadzenie prac analitycznych dot. diagnozy stanu funkcjonującego w Polsce systemu mediacji, potrzeb społecznych z nim związanych oraz oczekiwań dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM). Badanie przeprowadzane zostanie na reprezentatywnej grupie ok. 3 000 respondentów, wśród których znajdą się m. in. przedsiębiorcy, pracownicy administracji publicznej, organizacje skupiające mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, ośrodki mediacyjne i organizacje pozarządowe. W wyniku przeprowadzonych analiz przygotowany zostanie raport zawierający m. in. oczekiwania dot. Krajowego Rejestru Mediatorów (np. elementy rejestru, kryteria wpisu do rejestru, kryteria weryfikacji wpisu w rejestrze, podstawy zawieszenia wpisu oraz wykreślenia z rejestru, jakie informacje powinny znaleźć się rejestrze, jakie informacje powinny być widoczne dla sędziów, a jakie dla potencjalnych odbiorców mediacji) oraz identyfikację luk kompetencyjnych w zakresie szkoleń mediatorów. Wykonanie badań oraz przygotowanie raportu powierzone zostanie podmiotowi zewnętrzem wyłonionemu w odpowiedniej procedurze. Przeprowadzone badania umożliwią Ministerstwu Sprawiedliwości utworzenie ogólnokrajowego rejestru mediatorów, który spełni oczekiwania ww. grup (tj. potencjalnych użytkowników KRM) oraz uwzględnienie w organizowanych w ramach projektu szkoleniach (zob. pkt e) zagadnień zmierzających do wyeliminowania zidentyfikowanych braków kompetencyjnych. Ad c) Realizacja projektu pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne wymaga przeprowadzenia prac legislacyjnych, które swoim zakresem obejmą m. in. likwidację list stałych mediatorów prowadzonych na podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r. poz. 122) i Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Krajowego Rejestru Mediatorów (nowy akt prawny – Ustawa o Krajowym Rejestrze Mediatorów wraz z rozporządzeniami wykonawczymi). Przewidziane projektem prace legislacyjne obejmą również zmianę obowiązujących przepisów m.in. Kodeksu postępowania cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141). Konieczne prace legislacyjne zostaną przeprowadzone w ścisłej współpracy z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ad d) Zasadniczym elementem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego pod nazwą Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM). Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM) będzie rejestrem publicznym zawierającym informacje o osobach wykonujących zawód mediatora. Wśród informacji dostępnych w rejestrze znajdą się m. in. imię i nazwisko mediatora, dane umożliwiające kontakt z mediatorem, datę uzyskania uprawnień oraz kategorię spraw, w których mediator może prowadzić mediacje i inne (szczegółowy katalog informacji prezentowanych w KRM opracowany zostanie w drodze prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu, zob. pkt a). Rejestr prowadzony będzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a funkcjonowanie KRM pozwoli na uporządkowanie i wzrost kontroli resortu nad działalnością mediatorów w Polsce. Wśród podstawowych funkcji KRM należy wymienić przede wszystkim: - funkcję informacyjną – rejestr stanowić będzie powszechnie dostępną bazę osób wykonujących zawód mediatora, - funkcję legalizacyjną – fakt wpisania mediatora do rejestru potwierdza posiadanie przez niego kwalifikacji, określonych przepisami prawa, upoważaniających do prowadzenia mediacji w określonych rodzajach spraw. W założeniu dostęp do rejestru będzie możliwy na dwóch poziomach: - poziom podstawowy – dla wszystkich obywateli, za pomocą dedykowanej strony internetowej (udostępnieniu podlegać będą informacje podstawowe pozwalające na wyszukanie i kontakt z mediatorem zajmującym się mediacją w konkretnej kategorii spraw), - poziom pełny – dla sędziów i urzędników sądowych, za pomocą dedykowanej strony internetowej, przy wykorzystaniu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości loginu i hasła (udostępnienie wszystkich informacji nt. mediatorów umieszczonych w rejestrze). Wpis do rejestru odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej. Po złożeniu wniosku nastąpi jego weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym (m.in. ocena, czy osoba ubiegająca się o wpis w KRM posiada wymagane prawem kwalifikacje). Pozytywna weryfikacja wniosku skutkować będzie wpisem do Krajowego Rejestru Mediatorów oraz wydaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. legitymacji mediatora (na wzór obecnie funkcjonujących legitymacji radcy prawnego lub adwokata). Na osobach wpisanych do Krajowego Rejestru Mediatorów ciążyć będzie m. in. obowiązek zgłaszania każdorazowej zmiany danych oraz informowania o zawieszeniu (zakończeniu) wykonywania działalności mediatora. Nałożenie na mediatorów wpisanych do KRM ww. obowiązku pozwoli zachować aktualność informacji w nim zawartych. Wysyłana będzie cyklicznie informacja mailowa do mediatorów wpisanych do KRM w celu aktualizacji statusu w systemie np. aktywny, zawieszony, wykreślony itp. Procedura wdrożenia Krajowego Rejestru Mediatorów zostanie określona po przeprowadzeniu analizy biznesowej, która wskaże najkorzystniejszy wariant dla realizacji projektu. Realizacja tego zadania powierzona zostanie podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w odpowiedniej procedurze. Ad e) Kolejnym z zadań przedmiotowego projektu jest przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych. Adresatami szkoleń będą: (a) osoby nie będące mediatorami oraz (b) mediatorzy czynnie wykonujący zawód mediatora. Wszystkie szkolenia będą miały charakter ogólnopolski i przeprowadzone zostaną w każdym województwie, a liczba uczestników szkolenia z danego województwa określona zostanie proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego regionu. Ze względu na utrzymujące się zagrożenie COVID-19 możliwe jest prowadzenie szkoleń online. Szkolenia przewidziane w projekcie mają na celu m.in. niwelowanie zdiagnozowanych wśród mediatorów luk kompetencyjnych (zob. pkt a) i b), zwiększenie dostępności do profesjonalnie przeszkolonych mediatorów (szkolenia w każdym województwie), wzrost jakości zawieranych ugód mediacyjnych oraz upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (zob. A. Przylepa-Lewak, Profesjonalizacja zawodu mediatora, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2017, nr 21 (3), s. 59-61). Projekt zakłada, że szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie ze standardami zawartymi w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), a ich uczestnicy zobowiązani będą do certyfikacji zgodnie z ZSK. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez partnera / partnerów projektu (Centra Arbitrażu i Mediacji), posiadających zasób kadrowy i doświadczenia wymagane przy przeprowadzaniu tego rodzaju szkoleń na terenie poszczególnych województw. Ponadto, w celu złagodzenia negatywnych skutków epidemii COVID-19 planowana jest organizacja dla mediatorów szkoleń z zakresu e-mediacji (z uwzględnieniem zasad skutecznej komunikacji online) oraz mediacji w sprawach pracowniczych i mediacji w biznesie. Planuje się organizację szkoleń w formie webinariów. Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się finalnie do m. in. następujących korzyści: - zwiększenia dostępności do profesjonalnie przeszkolonych mediatorów, - upowszechnienia mediacji (w tym e-mediacji) jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, - ułatwienia nadzoru nad listami mediatorów i ośrodków mediacyjnych, - weryfikacji osób świadczących usługi mediacyjne, - wzrostu znaczenia mediacji jako instytucji zaufania publicznego, - poprawy dostępności i otwartości wymiaru sprawiedliwości, - profesjonalizacji zawodu mediatora, - podniesienia jakości postępowań mediacyjnych, - eliminacji luk kompetencyjnych w dotychczasowym szkoleniu mediatorów, - zmniejszenie wpływu spraw do sądu. Ad f) Działania informacyjne przewidziane do realizacji w projekcie mają na celu przede wszystkim dalsze upowszechnianie i rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji (oraz e-mediacji), a także stworzenie płaszczyzny wymiany informacji oraz dobrych praktyk wśród interesariuszy mediacji (tj. przede wszystkim wśród mediatorów, sędziów, pracowników sądów powszechnych, przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej oraz obywateli). Różnorodność założonych działań pozwoli na dotarcie z przekazem do szerokiego grona odbiorców. Realizacja założonych działań informacyjnych przyczyni się do m.in. wzrostu świadomości prawnej stron mediacji, podniesienia wiedzy nt. pozytywnych skutków wynikających ze stosowania alternatywnych metod rozwiązania sporów, a tym mediacji, wzrostu ilości postępowań mediacyjnym przy jednoczesnym spadku wpływu spraw do sądu a także profesjonalizacji usług mediacyjnych w Polsce. Działania informacyjne realizowane będą m. in. poprzez (katalog otwarty): - seminaria dla potencjalnych stron mediacji celu podniesienia świadomości w zakresie: możliwości wykorzystywania mediacji, - spotkania mediatorów z przedstawicielami sądownictwa, co umożliwi sędziom bezpośrednie poznanie mediatorów, - organizację przy współpracy z lokalnymi organizacjami zrzeszającymi mediatorów paneli dyskusyjnych z udziałem mediatorów, przedstawicieli środowiska prawniczego i pracowników sądów powszechnych, przedsiębiorców oraz nauczycieli akademickich, mających na celu działania informacyjno-edukacyjne, wymianę doświadczeń, a także – w ramach dialogu społecznego – dyskusję nad aktualnym stanem prawnym i kondycją mediacji w Polsce oraz nad ewentualnymi kierunkami dalszego rozwoju instytucji mediacji w Polsce, - przebudowę, aktualizację i prowadzenie stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości jako podstawowego źródła informacji nt. mediacji oraz płaszczyzny wymiany doświadczeń dla interesariuszy mediacji (np. materiały informacyjne, filmiki instruktażowe i poradniki, webinairy), - przygotowanie i dystrybucję (za pośrednictwem m.in. sądów powszechnych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji skupiających mediatorów) broszur i plakatów informacyjnych (dla określonych grup interesariuszy, tj. sędziowie, przedsiębiorcy, mediatorzy, stron mediacji cywilnych i rodzinnych) prezentujących m. in. korzyści z kierowania spraw do mediacji, aktualny stan prawny i procedury związane z mediacją, - organizację cyklicznych spotkań i debat przedstawicieli mediatorów i przedsiębiorców, zwłaszcza na poziomie lokalnym, jako przestrzeni nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń, co przyczyni się do częstszego wykorzystywania alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród przedsiębiorców - opracowanie i dystrybucję dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej mediatorów - publikacji z obszaru prawa pracy i e-mediacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace analityczne dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu (wraz z raportem) przeprowadzone zostaną na reprezentatywnej grupie co najmniej 3 000 respondentów, wśród których znajdą się m.in. organizacje skupiające mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, ośrodki mediacyjne i organizacje pozarządowe. W efekcie prac analitycznych przygotowany zostanie raport umożliwiający Ministerstwu Sprawiedliwości realizację projektu w zakresie będącym odpowiedzią na oczekiwania społeczne przedstawione przez ww. grupy. - Prace legislacyjne wynikające z realizacji projektu przeprowadzone zostaną we współpracy z Departamentem Legislacyjnym Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W skład ww. prac wejdzie m. in. likwidacja list stałych mediatorów prowadzonych na podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r. poz. 122) i Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), stworzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania Krajowego Rejestru Mediatorów (ustawa oraz akty wykonawcze) oraz nowelizacja istniejących przepisów (m. in. Kodeks postępowania cywilnego oraz Regulamin urzędowania sądów powszechnych). - Opracowanie i wdrożenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) umożliwiającego rejestrację mediatorów. Założenia i wymagania dot. KRM zostaną określone w efekcie prac analitycznych dot. potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu (pkt 1). Krajowy Rejestr Mediatorów dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych obywateli oraz sądów, co znacząco ułatwi kierowanie spraw do mediatorów wyspecjalizowanych w konkretnych kategoriach spraw oraz znalezienie i kontakt z mediatorem oferującym swoje usługi w lokalizacji dogodnej dla zainteresowanych. - Przeprowadzenie cyklu ogólnopolskich szkoleń mediacyjnych dla 1 000 osób (grupa docelowa) Wszystkie szkolenia przeprowadzone zostaną w obszarach zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK), tj. - Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz - Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych. Szkolenia skierowane będą zarówno do osób nie będących mediatorami (20% miejsc), jak i mediatorów już funkcjonujących na rynku, pragnących podnieść swoje kwalifikacje (80% miejsc). Liczba uczestników szkolenia z danego województwa określona zostanie proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego regionu. - Przeprowadzenie cyklu działań informacyjnych mających na celu upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, tj. a) seminaria organizowane lokalnie, dla około 1600 osób b) spotkania mediatorów z przedstawicielami sądownictwa – 45 spotkań (w każdym SO) c) panele dyskusyjne - po jednym spotkaniu w każdym województwie d) przygotowanie broszur i plakatów informacyjnych, liczba broszur ok. 500 tys. sztuk; liczba plakatów ok. 20 tys. sztuk (dystrybucja podczas innych działań informacyjnych, przekazanie do sądów, CAM, organizacji pozarządowych, urzędów itp.) 6. Przeprowadzenie szkoleń w formie cyklu webinarów Webinar to wygodne narzędzie, dzięki któremu można dzielić się wiedzą i praktycznymi pomysłami z szeroką publicznością. Planowany cykl webinarów to kilka webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych. Webinary odbywać się będą np. za pośrednictwem aplikacji ZOOM, umożliwiającej tworzenie pokoi dyskusji oraz aktywnego udziału uczestników. Po każdym ze szkoleń planowana jest sesja Q&A, podczas której prowadzący odpowie na bieżąco na pytania. Metodologia: 1) Wykłady teoretyczne i prezentacja 2) Analizy studiów przypadków 3) Ćwiczenia – indywidualne i w grupach 4) Symulacje mediacji 5) Dyskusje i refleksje uczestników 6) Kwestionariusze, testy Szkolenia skierowane będą przede wszystkim dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, pragnących podnieść swoje kwalifikacje, ale także dla osób chcących wykonywać zawód mediatora. Liczba uczestników szkoleń: a) webinar live teoretyczny – nielimitowana liczba uczestników, b) webinar z symulacjami – ok. 20 osób w danym wydarzeniu (zadecyduje kolejność zgłoszeń), łącznie 600 osób (w tym 480 czynnych zawodowo mediatorów), c) webinar (rec) – nielimitowana liczba uczestników. Uczestnictwo: - udział w szkoleniu ,,na żywo” (webinar live), - odtworzenie szkolenia w dogodnym czasie (każde ze szkoleń będzie nagrywane). Opracowanie przez prowadzących materiałów ze szkolenia z obszaru prawa pracy e-mediacji: - webinary będą nagrywane i udostępnione wszystkim zainteresowanym, - opracowane zostaną broszury informacyjne zamieszczone na platformie e-learningowej, - opracowane zostaną materiały dydaktyczne np. skrypty online. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji, które dotychczas zostały zrealizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości należy wymienić: - utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynatora oraz ogólnopolskiej sieci wojewódzkich Centrów Arbitrażów i Mediacji w celu utworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych, - organizacja przez sieć CAM cyklu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych dla pracowników sądów, prokuratury oraz mediatorów, - wprowadzenie w każdym Sądzie Okręgowym w Polsce Koordynatora ds. Mediacji, do którego zadań należy przede wszystkim intensyfikacja działań w zakresie upowszechniania mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów; działania sędziów koordynatorów obejmują poszczególne Sądy Okręgowe i podległe im Sądy Rejonowe, - organizacja Tygodni Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji, - organizacja szkoleń dla sędziów w zakresie m. in. skutecznego kierowania spraw do mediacji, - współfinansowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości studiów podyplomowych z zakresu mediacji (projekty PO WER), - prace nad Podręcznikiem pisania ugód mediacyjnych, - upowszechnianie wiedzy na temat mediacji i informacji o wydarzeniach mediacyjnych (strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości, media społecznościowe), - powołanie przez Ministra Sprawiedliwości Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, - procedowanie wniosków o włączenie kolejnych kwalifikacji z zakresu mediacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), - organizacja i współorganizacja konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu pozakonkursowego w ramach PO WER stwarza unikalną okazję do przygotowania i wdrożenia spójnego, efektywnego i powszechnego rejestru mediatorów pn. Krajowy Rejestr Mediatorów (KRM), a wszystkie działania przewidziane przedmiotowym projektem wpisują się w Strategię modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 (cel strategiczny: poprawa sprawności i jakości orzecznictwa). Wprowadzenie e-mediacji do katalogu narzędzi mediatora na stałe przyczyni się do propagowania mediacji oraz wpłynie na sprawność postępowań w sądzie. Jednocześnie koresponduje to z propozycją prowadzenia rozpraw na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku – videorozpraw przewidzianą przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Skuteczna realizacja planowanych działań wymaga zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym m. in. likwidacji list stałych mediatorów prowadzonych na podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. z 2016 r. poz. 122) i Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Krajowego Rejestru Mediatorów (nowy akt prawny – Ustawa o Krajowym Rejestrze Mediatorów wraz z rozporządzeniami wykonawczymi). Przewidziane projektem prace legislacyjne obejmą również zmianę obowiązujących przepisów m.in. Kodeksu postępowania cywilnego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141). Ministerstwo Sprawiedliwości, jako instytucja realizującej projekt, dysponuje potencjałem kadrowym niezbędnym do skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej. W celu należytej realizacji projektu zostanie powołany Zespół Projektowy, składający się m. in. z pracowników Wydziału ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt zostanie zgłoszony do Portfela Projektów MS zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Sprawiedliwości procedurą. Zgodnie z zasadami realizacji projektów MS, dla projektu zostanie powołany Komitet Sterujący odpowiadający za zarządzanie strategiczne. Nadzór nad projektem będzie sprawować Rada Portfela Projektów, w skład której wchodzą członkowie Kierownictwa MS. Na skuteczną realizację projektu pn. Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesie kompetencji mediatorów oraz utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) wpłynie również ścisła współpraca pracowników Wydziału ds. Mediacji (sprawujących nadzór merytoryczny nad realizacją projektu) z pozostałymi komórkami Ministerstwa Sprawiedliwości wspierającymi realizację projektu (m. in. Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego), partnerami projektu oraz wykonawcami poszczególnych zadań (np. badania analityczne wraz z raportem, opracowanie i w drożenie KRM). Produkty powstałe w projekcie powinny być przygotowywane przy współpracy z doświadczonymi praktykami reprezentującymi zarówno zamawiającego (Ministerstwo Sprawiedliwości), jak i ekspertów z różnych branż.. |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W ramach prac planowanych do wdrożenia poza projektem przewiduje się usprawnienie funkcjonowania i dalszy rozwój Krajowego Rejestru Mediatorów (np. poprzez uruchamiania kolejnych funkcji rejestru niezbędnych z punktu widzenia interesu użytkowników). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| Liczba utworzonych rejestrów mediatorów na poziomie krajowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Liczba mediatorów, którzy podnieśli kompetencje w zakresie mediacji zgodnie ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| Liczba mediatorów, którzy otrzymali wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu prowadzenia mediacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1280 |  |  |
| Liczba raportów z badań nt. potrzeb społecznych związanych z Krajowym Rejestrem Mediatorów (KRM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Liczba raportów z przeprowadzonych działań informacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Liczba dodatkowych materiałów z obszaru e-mediacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  | Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  | Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  | Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  | Dostosowanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadr sektora sprawiedliwości w zakresie praw osób niepełnosprawnych i kontaktu z osobami niepełnosprawnymi oraz wdrażanie usprawnień z zakresu dostępności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  | Poprawa dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy związanej z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, a także poprzez instalację urządzeń umożliwiających samodzielne korzystanie z budynków sądów przez osoby z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  | - Wybór grupy ekspertów (Zespołu Doradczego) – ok. 7-10 osób: - ogłoszenie konkursu, - wyłonienie członków Zespołu Doradczego. Termin: IV kwartał 2020 - Opracowanie Modelu Dostępnego Sądu oraz ram programowych szkoleń - opracowanie Modelu Dostępnego Sądu (MDS) dostosowanego do specyfiki pracy i roli instytucji, przy wykorzystaniu elementów już istniejących modeli dostępności oraz skonsultowanie opracowanego MDS z ekspertami zewnętrznymi i właściwymi interesariuszami, w tym Radą Dostępności, - opracowanie odrębnych ram programowych szkoleń dla wszystkich grup docelowych uwzględniających specyfikę pracy, wykonywane zadania, role w instytucji oraz odpowiedzialność za wdrożenie założeń projektu, Termin: I kwartał 2021, szacunkowy koszt – 1% udziału w kosztach ogółem, 350.000 zł - Wyłonienie 35 sądów do doposażenia w urządzenia oraz przeprowadzenia prac modernizacyjnych i adaptacji architektonicznych: - przeprowadzenie przez Sądy Apelacyjne analizy podległych jednostek pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem ankiety opracowanej przez Zespół Doradczy, - wskazanie przez Sądy Apelacyjne 55 sądów (po 5 sądów z każdej apelacji) wymagających najpilniej wsparcia w procesie dostosowania swojej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, - przeprowadzenie w sądach rekomendowanych przez Sądy Apelacyjne audytu zewnętrznego pod kątem dostępności, - na podstawie rekomendacji Sądów Apelacyjnych i wyników audytu oraz założeń Modelu Dostępnego Sądu wybór przez Zespół Doradczy 35 sądów do udziału w projekcie. Termin: II kwartał 2021, szacunkowy koszt – 0,5% udziału w kosztach ogółem, 175.000 zł - Doposażenie wybranych sądów: - zapewnienie sądom wsparcia doradczego na każdym etapie wdrażania Modelu Dostępnego Sądu, - ustalenie na podstawie rekomendacji z przeprowadzonych audytów dostępności listy zakupów i prac do wykonania w każdym sądzie biorącym udział w projekcie (35), - ogłoszenie i przeprowadzenie odrębnych postępowań przetargowych na zakup urządzeń i prace adaptacyjno-budowlane w każdym sądzie biorącym udział w projekcie (35), każda procedura przetargowa jest organizowana i prowadzona indywidualnie oraz odrębnie przez każdy Sąd w zakresie i po ustaleniu konkretnych potrzeb danego Sądu, - instalacja urządzeń oraz przeprowadzenie prac adaptacyjno-budowlanych w sądach, - kontrola przeprowadzonej procedury zakupowej, - rozliczenia przedłożonych faktur, - przeprowadzenie audytu końcowego w każdym z 35 sądów, w celu oceny poprawności dokonanych rozliczeń oraz oceny stopnia realizacji i osiągnięcia mierników (audyt faktycznej dostępności). Termin: IV kwartał 2022, szacunkowy koszt – 62,7% udziału w kosztach ogółem, 21.945.000 zł - Przeprowadzenie szkoleń: - Dla koordynatorów dostępności ustanowionych w sądach – ok. 300 osób, planowany koszt 1.050.000 zł - Dla Prezesów/Zastępców Prezesów sądów – ok. 300 osób, planowany koszt 1.050.000 zł - Dla Sędziów, Referendarzy sądowych, Asesorów, Asystentów sędziego – ok. 1500 osób, planowany koszt 5.250.000 zł - Dla pracowników administracyjnych w sądach – ok. 1000 osób, planowany koszt 3.500.000 zł - Dla wybranych pracowników w sądach, pełniących funkcję osoby wspierającej osoby z niepełnosprawnością – ok. 300 osób, planowany koszt 1.050.000 zł - Dla przedstawicieli zawodów prawniczych – Kierowników szkoleń/Dziekanów w Izbach i Radach – ok. 100 osób, planowany koszt 350.000 zł Termin: do końca II kwartału 2023, szacunkowy koszt – 35% udziału w kosztach ogółem, 12.250.000 zł - Opracowanie i udostępnienie szkoleń e-learningowych stanowiących kompendium wiedzy z zagadnień omawianych podczas stacjonarnych szkoleń, przeznaczonych dla pracowników sądów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych oraz dla nowych pracowników. Termin: do końca II kwartału 2023, szacunkowy koszt – 0,5% udziału w kosztach ogółem, 175.000 zł - Sporządzenie raportu końcowego. Termin: II kwartał 2023, szacunkowy koszt – 0,3% udziału w kosztach ogółem, 105.000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  | Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  | Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  | Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 24 ustawy z dnia z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. Z 2019 r. Poz. 945) w wyłącznej właściwości Ministra Sprawiedliwości znajdują się sprawy z zakresu sądownictwa. Ponadto Minister Sprawiedliwości posiada kompetencję do przedkładania projektów aktów normatywnych właściwych dla przypisanego mu działu administracji rządowej. Ponadto z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wynika, że Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów, która polega na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd jego zadań. Natomiast szczegółowe wytyczne co do zasady funkcjonowania, udostępniania pomieszczeń i obsługi uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach, jak też wymogów związanych z udogodnieniami i pomocą dla osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z kompetencją sądu regulowane są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Mając powyższe na uwadze przyznać należy, że projekt powinien być realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ze względu na funkcje zarządcze i nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz zadania dysponenta części budżetowej odpowiadającej sądom powszechnym, tym samym występowanie monopolu kompetencyjnego wnioskodawcy w obszarze objętym interwencją – zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności i rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  | IV kwartał 2020 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 09.2020 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | 06.2023 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 |  | w roku 2021 |  |  | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  |  | ogółem |  |  |
| 200 000,00 |  | 9 900 000,00 |  |  | 9 900 000,00 |  |  |  | 15 000 000,00 |  |  |  |  | 35 000 000,00 |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 498 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mając na uwadze art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) oraz podrozdział 5.2.1. Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. wskazuje się na konieczność realizacji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z treścią art. 38 ust. 3 wspomnianej ustawy w trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych, zaś z zasad polityki spójności wynika bezpośrednio, że tryb pozakonkursowy jest możliwy do zastosowania w szczególności w przypadku występowania monopolu kompetencyjnego. Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” wpisuje się w kierunki strategiczne Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, którą realizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizują podstawowe założenia kierunku strategicznego, jakim są prawa obywatela w przestrzeni sprawiedliwości. Głównymi celami Strategii w perspektywie obywatela jest m.in. dostępność i otwartość wymiaru sprawiedliwości. Rola Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach przestrzeni sprawiedliwości jest zdefiniowana przepisami prawa. Kompetencje w tym zakresie obejmują rolę legislacyjną, organizacyjną w zakresie sposobu wykonywania pracy i alokacji zasobów, zarówno finansowych, jak i ludzkich. Kompetencje te oznaczają w ramach strategii pełnienie roli koordynacyjnej w zakresie wdrożenia strategii, wspierającej procesy zachodzące w przestrzeni sprawiedliwości. Projekt niniejszy wpisuje się również w przygotowywaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020 – 2030, która została przewidziana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), gdzie zaprezentowany został model zrównoważonego społecznie rozwoju, uwzględniający potencjał wszystkich grup społecznych. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030 będzie stanowić jedno z narzędzi realizacji celu szczegółowego „Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony”. Ze względu na swój kompleksowy charakter, działania zawarte w niniejszej Strategii przyczynią się również do osiągnięcia pozostałych celów zapisanych w SOR. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje obszary państwa istotne dla prowadzenia polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w sposób horyzontalny. Podjęcie działań projektowych na rzecz zwiększenia dostępności do wymiaru sprawiedliwości jest również realizacją wymogów stawianych w rządowym programie Dostępność plus 2018-2025, który wskazuje na potrzebę realizacji prawa dla dostępności. Ponadto oprócz realizacji celów strategicznych potrzeba realizacji tego typu działań została m.in. zidentyfikowana w ramach opracowywania Standardów Obsługi Interesanta Sądownictwa Powszechnego, stanowiących produkt projektu pozakonkursowego MS realizowanego w ramach PO WER. Działania szkoleniowe zostaną ukierunkowane na wdrażanie zaleceń Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych w zakresie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami opublikowanych we wrześniu 2019 r. Działaniami objęci zostaną przedstawiciele sektora sprawiedliwości mogący mieć kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, a więc zarówno kadra orzekająca, jak również pracownicy administracyjni oraz odpowiedzialni za programy szkoleniowe przedstawiciele zawodów prawniczych. W zakresie dostosowania budynków i pomieszczeń sądów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami konieczne jest podjęcie działań na rzecz realizacji inwestycji i zakupu sprzętu zgodnie z zapotrzebowaniami zgłoszonymi przez jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadniczym założeniem interwencji publicznej będzie zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej do sądów. Obowiązek taki wynika z obowiązującej w Polsce ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnym i potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696, dalej zwana: ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Ten akt prawny nakłada na podmioty publiczne, w tym również sądy, minimalne obowiązki zapewniające dostępność wymienione w art. 6 w/w ustawy. Ustawa ta jest naczelnym aktem prawnym służącym realizacji programu „Dostępność Plus”, ponadto została stworzona zgodnie z zapisami Konwencji ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych. Art. 13 Konwencji stanowi, że osobom niepełnosprawnym zostanie zagwarantowany skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości na równych zasadach z innymi obywatelami. Ponadto, zgodnie z art. 12 Konwencji osoby niepełnosprawne mają taką samą zdolność prawną we wszystkich aspektach życia jak inni obywatele. Realizacja zasady dostępu osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości pozostaje w ścisłym związku z Art. 2 Konwencji o zakazie dyskryminacji. Należy pamiętać, że: „nie można mówić o zapewnieniu skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli budynki, w których znajdują się organy ścigania i organy sądownicze, obiekty, w których świadczone są tego rodzaju usługi, a także informacja i komunikacja, nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych” (Biuletyn RPO 2016 nr 7). W ramach projektu zostanie wybrana grupa ekspertów (Zespół Doradczy) posiadających wiedzę z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej, znajomości przepisów prawa procesowego i materialnego, a także organizacji i specyfiki funkcjonowania sądów powszechnych w celu opracowania założeń programowych szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim Modelu Dostępnego Sądu. Wskazane w modelu rozwiązania będą traktowane jako wytyczne dla instytucji wymiaru sprawiedliwości w celu poprawy swojego funkcjonowania i dostosowania do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Model Dostępnego Sądu będzie modelem stopniowalnym, zakładającym dostosowanie sądów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na poziomie minimalnym, średnim oraz maksymalnym. Minimalny poziom określać będzie niezbędne elementy wyposażenia oraz poziom dostosowania architektonicznego budynku umożliwiający korzystanie z budynku sądu przez osoby z niepełnosprawnościami. Wymagania Modelu Dostępnego Sądu na poziomie średnim będą zawierały dodatkowe elementy z obszaru dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, które będą stanowiły kolejny etap przystosowania sądu do optymalnych warunków, jakie będzie oferował poziom maksymalny. Wymagania na poziomie maksymalnym będą wskazówką do osiągnięcia pożądanego stanu dostępności każdego sądu. Model Dostępnego Sądu będzie w szczególności uwzględniać zagadnienia takie jak: - dostępność architektoniczną budynków, - dostępność informacyjno-komunikacyjną, - dostępność cyfrową. Model Dostępnego Sądu będzie określał konkretne wymogi, jakie powinien spełniać budynek sądu, na każdym z trzech poziomów w zakresie samodzielnej komunikacji poziomej, pionowej, korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz w zakresie dodatkowego wyposażenia ułatwiającego orientację w budynku oraz przekaz informacji. Do każdego elementu wymienionego w Modelu na poszczególnych poziomach zostanie przypisany procentowy wskaźnik wagi, który w końcowej fazie pozwoli na obiektywną weryfikację wyników wdrożenia modelu w danym sądzie (tj. będzie pozwalał określić, w jakim stopniu wdrożono model w danym sądzie). Do wypracowania Modelu Dostępnego Sądu Zespół Doradczy zastosuje następujące metody badań: - badania i obserwacje bezpośrednie (np. budynków); - pozyskiwanie danych od pracowników sądu np. w formie pisemnej (m.in. elektronicznej, wypełnione ankiety, itd.), ustnej (m.in. podczas wywiadów, spotkań, rozmów, itd.), konsultacje z koordynatorami dostępności w sądach; - analiza obowiązujących przepisów prawa, w tym regulaminów funkcjonowania sądów - działania analityczne - badanie związków przyczynowo-skutkowych i wyciąganie z nich wniosków. Ponadto do opracowania Modelu Dostępnego Sądu wykorzystane zostaną wybrane elementy Modeli Dostępności funkcjonujące w aktualnie prowadzonych innych projektach dotyczących dostępności (np. Dostępna Szkoła, Dostępny Urząd, Dostępny Szpital, Dostępna Uczelnia) z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania i roli instytucji, jaką jest Sąd. Opracowany model będzie podlegać konsultacjom. Model Dostępnego Sądu będzie wdrażany w sądach objętych wsparciem w ramach projektu. Do udziału w projekcie wybrane zostaną sądy o najmniejszym stopniu przystosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Procedura wyboru opierać się będzie na kilkustopniowej weryfikacji. - w pierwszym etapie Sądy Apelacyjne poproszone zostaną o przeprowadzenie wewnętrznej analizy podległych jednostek, z uwzględnieniem założeń opracowanych w Modelu Dostępnego Sądu, na podstawie ankiety stworzonej przez Zespół Doradczy oraz wskazanie pięciu sądów wytypowanych do udziału w projekcie. - w następnym etapie we wskazanych 55 sądach przeprowadzony zostanie zewnętrzny audyt, który oceni poziom dostępności sądów dla osób z niepełnosprawnościami oraz wskaże zakres prac i wymaganych zakupów pozwalający na osiągnięcie przez dany sąd poziomu minimalnego według Modelu Dostępnego Sądu. - w ostatnim etapie Zespół Doradczy dokona wyboru 35 sądów, na podstawie rekomendacji Sądów Apelacyjnych, wyników zewnętrznego audytu oraz opracowanego Modelu Dostępnego Sądu. Na zakończenie etapu doposażenia sądów przeprowadzony zostanie audyt końcowy mający na celu ocenę zwiększenia stopnia dostępności sądu biorącego udział w projekcie dla osób z niepełnosprawnościami. Audyt końcowy określi w sposób procentowy stopień podniesienia dostępności sądu biorącego udział w projekcie, wykorzystując ustalenia Modelu Dostępnego Sądu i wskazane w nim wagi procentowe poszczególnych elementów wyposażenia i modernizacji architektonicznych. Miernikiem świadczącym o wdrożeniu Modelu Dostępnego Sądu w danym sądzie będzie podniesienie stopnia doposażenia sądu biorącego udział w projekcie o 30% w stosunku do stanu, jaki wykazał audyt początkowy. Będzie to również świadczyło o osiągnięciu wskaźnika „Liczba podmiotów, w których wdrożono usprawnienia w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Równolegle do prac związanych z doposażeniem sądów prowadzone będą działania związane z wyborem wykonawców szkoleń i przeprowadzeniem samych szkoleń. W celu prawidłowej koordynacji realizacji projektu jako pierwsza grupa przeszkoleni zostaną koordynatorzy dostępności (około 300 osób), którzy zgodnie z obowiązującą ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami powinni zostać powołani m.in. w sądach do 20 września 2020 r. Szkolenie koordynatorów dostępności będzie obejmowało w szczególności następujące zagadnienia: - omówienie obowiązków podmiotu publicznego (sądu) zobowiązanego do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zagadnień dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej z wykorzystaniem poradnika do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - definicje użyte w ustawie, - omówienie funkcji i obowiązków koordynatora do spraw dostępności funkcjonującego przy danym sądzie wynikających z art. 14 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym m.in. poprzez, wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot (Sąd), przygotowanie i koordynację wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot (Sąd), oraz monitorowanie działalności podmiotu (Sądu) w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - przykłady dobrych rozwiązań i praktyk zapewniających dostępność, - omówienie dostępnych materiałów opracowanych przez inne podmioty w zakresie pracy i zadań koordynatora dostępności, - omówienie Modelu Dostępnego Sądu, przekazanie pakietu informacji na temat zasad i sposobu tworzenia planów działania na rzecz poprawy dostępności w budynku sądu (czym jest plan działania, jak się go tworzy, do czego służy). Na kolejnym etapie przeszkolonych zostanie około 3.200 pracowników sądów, w tym Prezesów/Zastępców Prezesów sądów, orzeczników (Sędziów, Referendarzy sądowych, Asesorów, Asystentów sędziego), pracowników administracyjnych, wybranych pracowników pełniących funkcję osoby wspierającej osoby z niepełnosprawnością, oraz około 100 przedstawicieli zawodów prawniczych (Dziekanów oraz kierowników szkoleń w Izbach i Radach), odpowiedzialnych za treści programowe szkoleń w ramach swoich samorządów. Zorganizowane zostaną min. 2 - dniowe (16-godzin) szkolenia w formie warsztatowej (również uczenie przez doświadczenie) w następujących grupach (średnio 25 osób w grupie): - Prezesi/Zastępcy Prezesów Sądów, - Orzecznicy: Sędziowie, Referendarzy sądowi, Asesorzy oraz Asystenci sędziego, - Pracownicy administracyjni sądów, - Przedstawiciele zawodów prawniczych, kierownicy szkoleń w Izbach i Radach, - Pracownicy sądów, wspierający osoby z niepełnosprawnością. Każde ze szkoleń będzie prowadzić 2 trenerów, celem zwiększenia efektywności szkoleń. Jednym z trenerów, w miarę możliwości, będzie osoba z niepełnosprawnością posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe. Dla każdej grupy docelowej zostaną stworzone przez Zespół Doradczy odrębne ramy programowe uwzględniające odrębną specyfikę pracy i role w strukturach wymiaru sprawiedliwości. Treści programowe szkoleń dla Prezesów i Dyrektorów sądów będą uwzględniać ich funkcje zarządcze i organizacyjne. Zakres szkoleń dla kadry orzeczniczej będzie obejmował m.in. zagadnienia związane z sytuacjami mogącymi wydarzyć się na sali rozpraw oraz aspekty merytoryczne i proceduralne. W bloku szkoleń dla pracowników administracyjnych istotne będą zagadnienia bezpośrednich relacji z osobami z niepełnosprawnościami. Program szkolenia będzie składał się z dwóch modułów, co umożliwi przekazanie niezbędnej wiedzy z obszaru dostępności, a także pozwoli na dostosowanie szkolenia do potrzeb oraz zadań danej grupy docelowej. W części ogólnej (moduł ogólny) szkolenie dostarczy uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu zadań podmiotu (Sądu) w różnych obszarach dostępności oraz nawiązywania kontaktu i efektywnej komunikacji z Klientem z niepełnosprawnością. Część specjalistyczna (moduł specjalistyczny) szkolenia będzie uwzględniała zadania uczestników wynikające z profilu zawodowego grupy docelowej. Umożliwi to przeprowadzenie szkolenia ukierunkowanego na potrzeby i specyfikę pracy uczestników, w celu likwidacji barier w kontaktach z Klientem na różnych poziomach komunikacji (inaczej wygląda kontakt interesanta z Prezesem Sądu/Przewodniczącym Wydziału; inaczej z organem prowadzącym postępowanie, a inaczej z pracownikiem administracyjnym czy też sekretarzem sądowym). Przed przystąpieniem do szkolenia wszyscy uczestnicy wypełnią pre-test, weryfikujący ich stan wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących dostępności, zaś po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełnią post-test, który oceni stan wiedzy uczestników po szkoleniu i będzie stanowił obiektywną weryfikację skuteczności przeprowadzonego szkolenia oraz faktycznego pogłębienia wiedzy uczestników z omawianego zakresu. Przeprowadzane testy będą korespondowały z modułami szkolenia, a więc będą uwzględniały potrzeby szkoleniowe i specyfikę zawodową danej grupy docelowej. Program, w zależności od grupy docelowej, powinien zawierać takie zagadnienia jak np.: ** Kim jest osoba z niepełnosprawnością w oparciu o obowiązujący stan prawny. ** Rodzaje niepełnosprawności **Funkcjonalne następstwa a zapewnienie bezstronności i prawa przedstawienia swojego stanowiska ** Aspekty zarządcze i organizacyjne ** Potrzeby osób z niepełnosprawnością, wynikające z naruszonej sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej lub w zakresie zmysłów ** Bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnościami do skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości ** Poszerzenie wiedzy o trudnościach, jakich mogą doświadczać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności - symulacje, ćwiczenia, podczas których uczestnicy będą poznawać odbieranie rzeczywistości z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzrokową i słuchu **Niwelowanie własnych błędnych stereotypów/stygmatów postrzegania tej grupy osób przez pracowników wymiaru sprawiedliwości **Dyskryminujące praktyki dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ** Oczekiwania klienta z niepełnosprawnością ** Prawidłowe wchodzenie w relacje z tą grupą klientów, nie generujące niepotrzebnych nieporozumień w toku postępowania ** Savoir - vivre wobec osób z niepełnosprawnością ** Jak prawidłowo komunikować się z osobą z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową i ruchową. Nowe kompetencje posłużą wsparciu osób/osoby z określoną niepełnosprawnością (jako klienta i pracownika sądu) w sposób właściwy, z zachowaniem podmiotowości tej osoby i wykluczą stereotypowe myślenie o niepełnosprawności. Dzięki takim szkoleniom pracownicy sądów będą potrafili wchodzić w prawidłowe relacje z tego rodzaju grupą klientów nie generując niepotrzebnych nieporozumień. Ponadto w ramach projektu zostaną opracowane i udostępnione dla sądów szkolenia e-learningowe przeznaczone m.in. dla pracowników sądów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych oraz dla nowych pracowników. Platforma szkoleniowa stanowić będzie kompendium wiedzy z zagadnień omawianych podczas szkoleń stacjonarnych. Dzięki systemowi samodzielnej nauki zdalnej umożliwi pracownikom podniesienie kompetencji w indywidualnie wybranym czasie. Ostatnim etapem będzie weryfikacja wyników wdrożenia Modelu Dostępnego Sądu oraz ocena efektów przeprowadzonych szkoleń. Efekty wdrożenia Modelu Dostępnego Sądu zostaną ocenione w drodze końcowego audytu dostępności, przeprowadzonego przez ekspertów dokonanego po zakończeniu prac związanych z doposażeniem sądów i wykonaniem niezbędnych prac architektoniczno-budowlanych. Efekty przeprowadzonych szkoleń zostaną ocenione za pomocą ankiety ewaluacyjnej, opracowanej przez Zespół Doradczy. Będzie ona obejmowała: pre test (stan wiedzy uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia), post test (stan wiedzy uczestnika po zakończeniu szkolenia) oraz ocenę szkolenia wystawioną przez uczestnika (po jego zakończeniu). Na podstawie zebranych informacji Zespół Doradczy sporządzi raport końcowy z wdrożenia Modelu Dostępnego Sądu, w szczególności odnoszący się do mierników dostępności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prace Zespołu Doradczego: opracowanie Programu Dostępnego Sądu, ram programowych szkoleń oraz raportu końcowego. Do realizacji projektu zostanie wyłoniony Zespół Doradczy składający się z ekspertów z zakresu zagadnień związanych z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Eksperci zostaną wyłonieni w drodze konkursowej. Wymagane będzie, aby reprezentowali szerokie spektrum zagadnień związanych z niepełnosprawnościami, czyli reprezentowali grupy osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami ruchowymi. Ponadto do Zespołu Doradczego wybrani zostaną w drodze konkursowej eksperci z zakresu dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz zagadnień prawnych związanych z przedmiotem projektu. W Zespole Doradczym wezmą również udział osoby posiadające wiedzę na temat funkcjonowania i specyfiki pracy sądów (np. Prezes Sądu lub Dyrektor Sądu). Planowany skład Zespołu Doradczego to 7-10 osób. Zespół Doradczy opracuje Model Dostępnego Sądu, który będzie zawierał stopniowalne, trzyetapowe wytyczne dotyczące niezbędnego wyposażenia oraz udogodnień architektonicznych dla sądów. Po opracowaniu Modelu Dostępnego Sądu zostanie on poddany konsultacjom z ekspertami oraz interesariuszami, w tym z Radą Dostępności. Następnie, przy udziale Zespołu Doradczego, – przeprowadzona zostanie procedura wyłonienia 35 sądów, które zostaną w ramach projektu doposażone w sprzęt poprawiający dostępność (np. pętle indukcyjne, oznakowania piktograficzne, listwy naprowadzające) oraz w których zostaną wykonane prace adaptacyjne budynków zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Ponadto Zespół Doradczy opracuje ramy programowe szkoleń, zawierający założenia szkoleniowe dla poszczególnych sześciu grup docelowych z uwzględnieniem ich specyficznej roli w procesie usprawniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Do opracowania założeń programowych zostaną wykorzystane również istniejące programy szkoleniowe opracowane na potrzeby innych projektów np.: „Dostępna szkoła”, „Dostępna placówka służby zdrowia”, „Dostępny urząd”, „Bliżej dostępności” w zakresie uwzględniającym specyfikę pracy sądów oraz rolę instytucji. Na podstawie tak stworzonych ram programowych zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie wykonawców szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań związanych z kwalifikacjami szkoleniowców oraz przekazywanych treści. Ponadto Zespół Doradczy będzie czuwał nad procesem szkoleń i weryfikował programy szkoleniowe opracowane przez wykonawców szkoleń. Po zakończeniu działań projektowych nastąpi weryfikacja wyników wdrożenia Modelu Dostępnego Sądu oraz efektów przeprowadzonych szkoleń. Wyniki doposażenia oceni zewnętrzny audyt dostępności. Weryfikacja efektów szkoleń nastąpi za pomocą ankiety ewaluacyjnej przygotowanej przez Zespół Doradczy i przeprowadzonej na zakończenie szkoleń. Końcowym efektem projektu będzie raport z przeprowadzonego doposażenia sądów (wdrożenia Modelu Dostępnego Sądu) oraz wyników szkoleń przygotowany przez Zespół Doradczy. - Doposażenie wybranych sądów oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych i adaptacji architektonicznych W efekcie kilkustopniowej weryfikacji uwzględniającej Model Dostępnego Sądu, rekomendacje Sądów Apelacyjnych oraz wyniki zewnętrznego audytu dostępności, Zespół Doradczy wyłoni 35 sądów do udziału w projekcie (z 55 zgłoszonych sądów, co pozwoli na stworzenie listy rezerwowej sądów) oraz zakres zakupów i prac, jaki zostanie w nich wykonany w celu realizacji zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wyłonione sądy będą odpowiedzialne za zorganizowanie przetargów na zasadach ogólnych i zakup niezbędnych urządzeń lub wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych zgodnie z ustalonym planem. Przykładowo możliwe do zakupu urządzenia to: mapy tyflograficzne, pętle indukcyjne, tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej, oznakowania kierunkowe, systemy informacji wizualnej (piktogramy) ułatwiające poruszanie się dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podjazdy, drzwi automatyczne, windy, uchwyty w toaletach, szerokie drzwi itp. Rozliczenie dokonanych zakupów urządzeń oraz prac adaptacyjno budowlanych nastąpi na podstawie przedstawionych faktur za wykonane usługi lub zakupy. Na każdym etapie wdrażania Modelu Dostępnego Sądu sądom zostanie zapewnione wsparcie doradcze. - Przeprowadzenie szkoleń a. Dla koordynatorów dostępności ustanowionych w sądach (379 sądów, istnieje możliwość ustanowienia koordynatora dla więcej niż jednego sądu) – ok. 300 osób Koordynatorzy dostępności zostaną wyznaczeni w sądach na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696). Do ich głównych działań należeć będzie wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sąd, przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz monitorowanie działalności sądu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym szkolenie dla koordynatorów obejmować będzie kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z aktualnych przepisów dotyczących praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jak również pakiet informacyjny, zawierający niezbędną wiedzę w zakresie przybliżenia kształtu, specyfiki i zasad tworzenia planu działania (w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy). Pakiet informacyjny będzie stanowił realne wsparcie w procesie wywiązywania się przez Koordynatora z obowiązku stworzenia i koordynacji wdrażania planu działania na rzecz poprawy dostępności w danej instytucji. b. Dla Prezesów/Zastępców Prezesów sądów – ok. 300 osób Szkolenie dla Prezesów/Zastępców Prezesów sądów ma głównie na celu przekazanie osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie sądów najważniejszych informacji o wymogach oraz potrzebach szkoleniowych związanych z ideą dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Prezesi jako osoby decyzyjne odpowiadają za działania sądu jako instytucji i w pierwszej kolejności oni mają wpływ na tworzenie się dobrego klimatu do koniecznych zmian. Wyindukowanie odpowiednich postaw wpłynie na wytworzenie i przekazanie potrzeby udziału w oferowanych w projekcie szkoleniach przez kadrę orzekającą oraz pracowników administracyjnych. W ramach programu szkoleń dla tej grupy docelowej umieszczone zostaną treści zawierające zagadnienia zarządcze oraz organizacyjne mogące usprawnić proces poprawy dostępności sądów. c. Dla orzeczników (Sędziów, Referendarzy sądowych, Asesorów, Asystentów sędziego) – ok. 1500 osób Szkolenia dla Sędziów, Referendarzy sądowych, Asesorów, Asystentów sędziego będą skoncentrowane na poszerzeniu kompetencji kadry orzekającej w zakresie identyfikacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uwrażliwieniu na ich potrzeby oraz sposobie kontaktowania się na sali sądowej. d. Dla pracowników administracyjnych sądów – ok. 1000 osób Szkolenia dla pracowników administracyjnych nakierowane będą na problemy kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami, przekazywanie informacji, porozumiewania się za pomocą alternatywnych środków. e. Dla wybranych pracowników sądów, pełniących funkcję osoby wspierającej osobę z niepełnosprawnością – ok. 300 osób Projekt zakłada przeszkolenie pracowników wytypowanych w sądach macierzystych do roli osoby wspomagającej klienta z niepełnosprawnością. Osoby takie zostaną przeszkolone w szerszym zakresie z zagadnień dotyczących nabycia kompetencji w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością, jak również z zagadnień prawnych w zakresie obowiązujących przepisów. Docelowo osoby te mają w pierwszej kolejności być wytypowane w przypadku potrzeby dodatkowej pomocy osobie z niepełnosprawnością w sprawnym załatwieniu sprawy sądowej. Osoby takie będą po przeszkoleniu służyć wsparciem pozostałym pracownikom w przypadku wyjątkowych sytuacji czy konfliktów. f. Dla przedstawicieli zawodów prawniczych – Kierowników szkoleń/Dziekanów w Izbach i Radach (11 Izb Notarialnych, 1 Krajowa Rada Notarialna, 24 Izby Adwokackie, 1 Naczelna Rada Adwokacka, 1 Krajowa Izba Radców Prawnych, 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych – 57) – ok. 100 osób Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za szkolenia w grupie zawodów prawniczych ma na celu wzmocnienie potrzeby podniesienia kompetencji w tym zakresie wśród wykonujących swoje obowiązki pełnomocników jak również notariuszy. Wszystkie grupy zawodów prawniczych w swoich programach doszkalających powinny uwzględnić idee dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami jako priorytet. Szkolenie będzie więc miało na celu wskazanie, na jakie aspekty samorządy powinny zwrócić szczególną uwagę, jakie problemy mogą pojawić się w kontaktach z klientem z niepełnosprawnością i jak je rozwiązywać. Podniesienie świadomości i przekazanie informacji o zagrożeniach powinno zaowocować włączeniem szkoleń z tego zakresu w cykl szkoleń samorządów wszystkich zawodów prawniczych. W ramach tego zadania zostaną również opracowane i udostępnione szkolenia e-learningowe dla pracowników sądów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach stacjonarnych lub chcą utrwalić nabytą podczas szkoleń stacjonarnych wiedzę. Pozwoli to również zachować trwałość rezultatów projektu. Komponent e-learningowy szkolenia będzie się składał z: • Części ogólnej (zasady, tematyka, podstawy prawne, słownik pojęć) – zagadnienia wspólne dla wszystkich grup docelowych, • Części specjalistycznej (materiał dydaktyczny dostosowany do potrzeb i specyfiki pracy danej grupy docelowej, uwzględniający różne poziomy komunikacji z Klientem). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji publicznej, które dotychczas zostały zrealizowane należy wymienić: - Realizacja założeń Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025, który w Działaniu 35. zakładał opracowanie horyzontalnej ustawy o dostępności, której celem będzie stworzenie podstaw prawnych dla efektywnego wdrażania dostępności architektonicznej, transportowej, informacyjnej i komunikacyjnej w Polsce. Nowa ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.) jest kluczowym narzędziem wdrażania artykułu 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce. - Opracowanie Rzecznika Praw Obywatelskich – „Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości, analiza i zalecenia”, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 7, Warszawa 2016, zawierające wytyczne do stosowania w zakresie dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami opracowane na podstawie badania „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami” prowadzonego na zlecenie rzecznika Praw Obywatelskich. - Realizacja przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu w ramach PO WER: „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym” (okres realizacji 17.07.2018-31.12.2020), którego głównym założeniem jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie. W ramach tego projektu jeden z przeprowadzonych warsztatów dotyczył obsługi interesanta z niepełnosprawnościami. Szkolenie to przeznaczone zostało dla pracowników obsługujących interesanta w sądach powszechnych, w szczególności pracowników BOI/POI/PI oraz pracowników sekretariatów obsługujących interesantów lub biur podawczych w punkcie informacyjnym sądu, oraz osób je zastępujących, w sumie 1300 osób. - Harmonogram działalności szkoleniowej KSSiP na rok 2020 planuje realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, urzędników sądów powszechnych, prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów, urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, pt. „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”, planowane jest przeszkolenie zgodnie z harmonogramem na 2020 rok 280 osób (4 edycje po 70 osób). - Poradnik „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami – uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania” opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017. - „Standard dostępności szpitali” oraz „Standard Dostępności POZ” opracowane w ramach projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia” (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) - Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektów jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i osób starszych). - „Model Dostępnej Szkoły” opracowywany w ramach projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. - „Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skuteczna realizacja planowanych działań wymaga intensywnego zaangażowania wszystkich interesariuszy, tj. sądów powszechnych w zakresie dokonania diagnozy potrzeb modernizacyjnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami z użyciem Modelu Dostępnego Sądu oraz Sędziów, Asesorów sądowych, Referendarzy, Asystentów sędziów, Koordynatorów dostępności i urzędników w zakresie zaangażowania w udział w szkoleniach. Wsparciem skutecznej realizacji założeń szkoleniowych są zapisy ustawowe. Kadra wymiaru sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązana do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Art. 82a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 52) nakłada na sędziów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast § 3 ww. ustawy wskazuje, iż sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Niezbędnym warunkiem zwiększenia możliwości osób z niepełnosprawnościami w sferze dostępności do wymiaru sprawiedliwości jest również zaangażowanie zawodów prawniczych w ten proces. Służyć temu ma przeszkolenie osób odpowiedzialnych za treści programowe i realizację obowiązków w zakresie podnoszenia kwalifikacji tej grupy zawodowej w obszarze potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami. Podstawa prawna wynika z § 2 Uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” oraz Uchwała Nr 295/X/2018 Prezydium Krajowej Izby Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku”. Ponadto warunkiem skutecznej realizacji projektu jest zaangażowanie odpowiedniej grupy ekspertów w dziedzinie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i znajomości przepisów prawa procesowego i materialnego oraz ekspertów w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt przewiduje zaangażowanie ośmiu kluczowych ekspertów, którzy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności w poszczególnych dziedzinach oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Kompetencje te powinny zostać udokumentowane stosownymi certyfikatami lub referencjami. Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu, a Ministerstwo Sprawiedliwości, jako instytucja realizująca projekt, dysponuje potencjałem kadrowym niezbędnym do skutecznej realizacji założeń interwencji ubocznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowany na potrzeby projektu Model Dostępnego Sądu będzie pomocny do opracowywania założeń bieżących modernizacji infrastruktury sądowniczej oraz będzie wykorzystywany przy planowaniu przyszłych założeń związanych z programami szkoleniowymi dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz w codziennej pracy Koordynatorów dostępności. Ponadto skutki wdrożenia projektu i wprowadzone usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami przyczynią się do realizacji przyszłej Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2020-2030. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz komunikacji z nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3060 |  |
| Liczba podmiotów, w których wdrożono usprawnienia w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Liczba przedstawicieli zawodów prawniczych (radców prawnych, adwokatów, notariuszy), którzy podnieśli kompetencje w zakresie znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz komunikacji z nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz komunikacji z nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 |  |
| Liczba przedstawicieli zawodów prawniczych (radców prawnych, adwokatów, notariuszy) objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie znajomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz komunikacji z nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Liczba podmiotów, objętych wsparciem w zakresie wdrażania usprawnień dot. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Liczba opracowanych Modeli Dostępnego Sądu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Liczba opracowanych ramowych programów szkoleniowych (dla każdej szkolonej grupy interesariuszy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Liczba opracowanych raportów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej dla kadr wymiaru sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, doradców restrukturyzacyjnych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony konsumentów oraz egzekucji sądowej kadr wymiaru sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | 1. Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami kadr wymiaru sprawiedliwości oraz specjalistami z dziedziny prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej (lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.), szacunkowa wartość 1% kosztów ogółem; 2. Opracowanie dwóch programów szkoleń wraz z materiałami i obudową dydaktyczną przez ekspertów (sierpień 2021 r. – październik 2021 r.), szacunkowa wartość 4% kosztów ogółem; 3. Przeprowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla 32 grup (śr. 25-osobowych) (listopad 2021 r. – luty 2023 r.) szacunkowa wartość 80% kosztów ogółem; 4. Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej – dwóch szkoleń e-learningowych (sierpień 2022 r. - marzec 2023 r.) szacunkowa wartość 15% kosztów ogółem; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest jedyną centralną instytucją powołaną ustawowo do szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; tj. Dz.U. z 2019, poz. 1042 ze zm.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | IV kwartał 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 07.2021 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | 03.2023 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 |  |  | w roku 2021 |  |  | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  |  | ogółem |  |  |
| 0 |  |  | 350.000 |  |  | 1.400.000 |  |  |  | 250.000 |  |  |  |  | 2.000.000 |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.685.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynika ze strategicznego charakteru planowanego przedsięwzięcia. Odnosząc się do przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt spełnia kryteria dot. realizacji w trybie pozakonkursowym określone w art. 38. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej wśród kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez opracowanie dedykowanych programów szkoleń wraz z obudową dydaktyczną, a także szkoleń e-learningowych oraz objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym pracowników sądów powszechnych i jednostek prokuratur. Niniejszy projekt dotyczy systemowego podnoszenia wiedzy grup zawodowych kadr wymiaru sprawiedliwości - sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Występowanie prawnego obowiązku realizacji ww. zadań wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, t.j. Dz.U. 2019, poz. 1042, art. 2 pkt 2 i 3). Pierwszym z kluczowych obszarów wymagających podniesienia specjalistycznej wiedzy jest tematyka ochrony praw konsumenta. W tym zakresie należy podkreślić, że podstawowym celem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667) jest ochrona mechanizmu konkurencji, który stanowi źródło rozwoju i postępu oraz ma za zadanie podnosić efektywność działania gospodarki. Konkurencja jest rozumiana jako mechanizm rozdziału zasobów pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego – przedsiębiorcami i konsumentami, a rolą państwa jest regulowanie wzajemnych stosunków i dbałość o interesy konsumentów. Ustawa reguluje również zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Aktualnie jednym z najważniejszych wyzwań w obszarze regulacji stosunków pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami jest sytuacja kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytowe indeksowane do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych. Tak zawarte przez konsumentów umowy kredytowe generują szereg poważnych wątpliwości jurydycznych, zarówno, co do ważności, jak i skuteczności poszczególnych postanowień umownych (por. Raport Rzecznika Finansowego „Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami”, Warszawa 2016.). Łączna wartość udzielonych przez banki kredytów mieszkaniowych w Polsce wynosi obecnie 449 862 mld zł., z czego 99 857 mld zł stanowią kredyty udzielone w CHF zaś 22 495 mld zł kredyty udzielone w innych walutach obcych (dane NBP, styczeń 2020 r.). Zawarcie umów kredytowych indeksowanych do walut obcych lub denominowanych w walutach obcych spowodowało, że kredytobiorcy – niektórzy nieświadomie – wzięli na siebie ryzyko nieograniczonych skutków osłabienia złotego do waluty kredytu. Deprecjacja złotego do walut obcych, jaka miała miejsce przed 2017 r. doprowadziła część kredytobiorców do sytuacji, w której wysokość zadłużenia wyrażona w złotych stała się wyższa od kwoty zaciągniętego kredytu, pomimo wielu lat spłaty zobowiązania. U znacznej grupy kredytobiorców przewyższała ona także wartość nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu. Uniemożliwiało to spłatę całości zadłużenia środkami uzyskanymi ze sprzedaży kredytowanych nieruchomości. Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie skuteczność systemu ochrony konsumentów wobec problemu kredytów objętych ryzykiem walutowym w latach, na które przypadła zasadnicza aktywność banków w udzielaniu tych kredytów, tj. 2005-2013. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli skontrolowane podmioty administracji publicznej nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno lub w nieodpowiednim stopniu przeciwdziałały zagrożeniom, wynikającym z charakteru tych kredytów oraz z nieuczciwych praktyk banków (Raport z kontroli NIK, „Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym”, Warszawa 2018 r.). W tej sytuacji ustawodawca podjął działania zmierzające do zmiany niekorzystnej sytuacji kredytobiorców. Z inicjatywy Prezydenta RP przyjęto w dniu 4 lipca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw, (t.j. Dz. U. poz. 1358), która ułatwia jedynie dostęp do pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wprowadzona regulacja nie rozwiązała jednak wszystkich problemów konsumentów w zakresie zawartych umów kredytowych. Brak szczególnej regulacji prawnej, stanowiącej odpowiedź na zaistniałą sytuację, zmusił wielu kredytobiorców do wystąpienia na drogę sądową i poszukiwania rozwiązań na drodze odpowiedniej interpretacji i zastosowania przez sądy już istniejących przepisów, w szczególności dotyczących niedozwolonych klauzul umownych. Szacuje się, że tylko w 2017 r. konsumenci skierowali do sądów niewiele ponad 3 tys. Tego rodzaju spraw, w 2018 r. było to już ponad 7,2 tys. spraw, a w 2019 r. – prawie 8,5 tys. Korzystne dla konsumentów orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 Dziubak, stanowiące odpowiedź na pytanie prejudycjalne jednego z polskich sądów, przełoży się niewątpliwie na dalszy wzrost liczby pozwów w 2020 roku i kolejnych latach. Należy dodać, że Trybunał w swoim orzecznictwie podkreśla, że europejski system ochrony praw konsumenta opiera się na założeniu, że konsument jest stroną słabszą niż przedsiębiorca, zarówno pod względem siły negocjacyjnej, jak i ze względu na stopień poinformowania. W związku z tym, godzi się on na postanowienia sformułowane wcześniej przez przedsiębiorcę, nie mając wpływu na ich treść. Mając na względzie słabszą pozycję, regulacje wspólnotowe zobowiązują państwa członkowskie do ustanowienia mechanizmu zapewniającego, iż wszelkie warunki umowne, które nie były indywidualnie negocjowane, mogą zostać poddane kontroli co do celów i oceny ich ewentualnie nieuczciwego charakteru. Należy mieć na względzie, że stopień skomplikowania przedmiotowych spraw sądowych pod względem prawnym jest bardzo wysoki. Sprawy te wciąż rodzą rozliczne pytania i wątpliwości w sądach powszechnych. Świadczą o tym rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie (m.in. w samym Sądzie Najwyższym; por. publikacji Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe. Kredyty Walutowe. Węzłowe Zagadnienia”, Warszawa 2019), jak również pytania prejudycjalne kierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Aktualnie do najważniejszych rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych należy m.in. - określenie, czy klauzula indeksacyjna sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco naruszająca interesy kredytobiorcy jest bezwzględnie nieważna, czy bezskuteczna, czy nieistniejąca; - rozstrzygnięcie, czy klauzula indeksacyjna współokreśla główne świadczenie stron umowy; - ustalenie, czy umowa kredytowa, w której wartość świadczenia wyrażono w walucie obcej, wiąże strony w przypadku uznania klauzuli indeksacyjnej za bezskuteczną. Podobne wątpliwości podnosił również Rzecznik Finansowy, który jest organem powołanym w celu wspierania konsumentów w sporach z podmiotami rynku finansowego (por. stanowisko Rzecznik Finansowego z dnia 23 grudnia 2019 r.) Realizacja niniejszego projektu w przedmiotowym zakresie przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie problematyki umów kredytowych z walutą obcą i cywilnoprawnych zasad ochrony słabszych stron takich umów, tj. kredytobiorców będących konsumentami, w tym w szczególności oceny i ustalania niedozwolonego charakteru klauzul umownych w umowach kredytowych oraz określania skutków zamieszczenia w umowie takich klauzul. Drugim obszarem mającym zasadniczy wpływ na kondycję państwa w zakresie realizowanego przez nie władztwa publicznego jest skuteczność egzekwowania obowiązków wynikających z orzeczeń sądowych w drodze przymusu, w przypadkach uchylania się przez zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków. Koniecznym stało się zatem wprowadzenie nowych instrumentów prawnych umożliwiających sprawniejsze, szybsze i skuteczniejsze reagowanie organów egzekucyjnych na zmieniające się okoliczności zewnętrzne, przy zachowaniu wszelkich standardów umożliwiających zachowanie pewności obrotu prawnego i praw jego uczestników. Widać wyraźnie, że znaczenie sądowego postępowania egzekucyjnego wciąż rośnie. Coraz więcej jest bowiem spraw trafiających do organów egzekucyjnych. Komornicy sądowi wykonują powierzone im przez państwo zadania, będąc, jako organ egzekucyjny w sprawach cywilnych, organem władzy publicznej. Komornik, działając w ramach określonych ustawowo kompetencji, realizuje jedno z głównych zadań państwa, jakim jest zapewnienie przestrzegania prawa przez przymusowe wprowadzanie wyroków sądowych w życie. Jednocześnie współczesny obrót prawny i nowe regulacje kreują nowe uprawnienia i obowiązki dla sądów powszechnych w tym obszarze. W związku z powyższym latach 2018 - 2019 do krajowego porządku prawnego wprowadzono m.in. następujące regulacje prawne mające istotny wpływ na kształt egzekucji sądowej i wynikające z niego obowiązki sądów: - nową ustawę z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121; weszła w życie 1 stycznia 2019 r.) – która m.in. wzmacnia nadzór judykacyjny (sprawowany przez sądy) nad komornikami, rozszerza formy i uprawnienia nadzorcze w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami sprawowanego przez prezesów sądów, zmienia zasady dotyczące finansowania kosztów działalności egzekucyjnej komorników; - nową ustawę z 22 marca 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2363; weszła w życie 1 stycznia 2019 r.) – która wprowadza zmiany w zakresie zasad ponoszenia i określania wysokości wydatków, opłat za prowadzenie egzekucji oraz przewiduje również nowe uprawnienia i obowiązki dla sądów rejonowych w tym zakresie, - nowelizację ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288), dokonaną przez w/w ustawę o komornikach sądowych (weszła w życie 1 stycznia 2020 r.) – która przewiduje możliwość tworzenia w sądach rejonowych odrębnych wydziałów egzekucyjnych, - nowelizację ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, wprowadzoną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1469 (weszła w życie 7 listopada 2019 r.), która zawiera m.in. zmiany przepisów o postępowaniu egzekucyjnym dotyczące w szczególności zasad sporządzania przez sąd uzasadnień postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym, zasad rozpoznawania zażaleń na postanowienia sądu wydanych w postępowaniu egzekucyjnym, jak również zasad nadawania przez sąd klauzuli wykonalności. Widoczny bardzo szeroki zakres zmian ustawowych oraz duża dynamika wprowadzonych regulacji, a także ich fundamentalny charakter, nakładają na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury obowiązek podjęcia kompleksowych działań w zakresie aktualizacji wiedzy kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie egzekucji sądowej. Realizacja niniejszego projektu w przedmiotowym zakresie stanowić będzie zatem działanie komplementarne wobec inicjatyw ustawodawczych, celem których, jest wprowadzenie jednoznacznych zasad efektywnej współpracy między wszystkimi organami egzekucyjnymi, co przełoży się na większą skuteczność postępowań egzekucyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jednym z jej zadań jest szkolenie i doskonalenie zawodowe szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych. Krajowa Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu oraz realizacji szkoleń i jako jedyna w Polsce centralna instytucja jest uprawniona do systemowego doskonalenia zawodowego tej wymagającej grupy docelowej. Działalność szkoleniowa Krajowej Szkoły ukierunkowana jest między innymi na diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w celu opracowania dedykowanych programów szkoleń, uwzględniających specyfikę pracy poszczególnych zawodów wchodzących w skład kadr wymiaru sprawiedliwości. KSSiP będąc podmiotem posiadającym umocowanie prawne, wiedzę oraz bogate i wykwalifikowane zasoby ludzkie może wspomóc właściwą realizację zadań publicznych podejmowanych przez sądy i prokuratury, gwarantując tym samym wysoką jakość wsparcia realizowanego ze środków unijnych. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są także ujęte w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, której kierunkiem strategicznym dla KSSiP jest zapewnienie w perspektywie długoterminowej, dostępności odpowiednich środków na zaplanowaną działalność szkoleniową poprzez pozyskiwanie środków z funduszy UE, a jej funkcjonowanie ma charakter wspierający wobec pozostałych podmiotów strategii. Celem Krajowej Szkoły jest stworzenie systemu kształcenia elity środowiska prawniczego, charakteryzującego się elastycznością, wysoką jakością, skutecznym nauczaniem oraz pełnym zaangażowaniem instytucji publicznych (co wpisuje się w koncepcję Lifelong Learning Komisji Europejskiej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadniczym założeniem interwencji publicznej będzie zwiększenie świadomości prawnej i społecznej w zakresie prawa ochrony konsumenta poprzez podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji klauzul abuzywnych a także skutków ich zamieszczania w umowach kredytowych, co przełoży się na ujednolicenie linii orzeczniczej w tym zakresie. Wobec nierozwiązania tych problemów na drodze legislacyjnej, niezbędne jest wyposażenie kadr wymiaru sprawiedliwości w narzędzia umożliwiające skuteczne rozwiązywanie problemów walutowych umów kredytowych na sali sądowej, co przełoży się przede wszystkim na jakość i spójność wydawanych rozstrzygnięć. Realizowane działania umożliwią bowiem podniesienie poziomu wiedzy w zakresie dotyczącym umów kredytu konsumenckiego z walutą obcą oraz pozwolą na szczegółowe zaznajomienie uczestników szkoleń z instrumentami ochrony konsumenta, przewidzianymi przepisami kodeksu cywilnego i innych ustaw. Przyczynią się do zidentyfikowania niedozwolonych postanowień umownych zgodnie z Dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem umów kredytowych w walucie obcej. Ponadto w ramach projektu omówiony zostanie sposób kształtowania mechanizmów indeksacyjnych i denominacyjnych w umowach kredytowych wykorzystywanych w praktyce, z uwzględnieniem najbardziej newralgicznych kwestii będących kanwą toczących się sporów sądowych. Dogłębnie przedyskutowane zostaną zagadnienia dotyczące przeprowadzania oceny niedozwolonego charakteru postanowień zawartych w w/w umowach oraz określania skutków stwierdzenia w umowie takiego postanowienia dla dalszego bytu umowy i jej realizacji. Ponadto przedmiotowa interwencja koncentruje się również wokół aktualizacji wiedzy kadr wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sędziów i referendarzy sądowych orzekających w sprawach egzekucyjnych, uwzględniając przede wszystkim złożoność materii objętej przepisami regulującymi postępowanie egzekucyjne, jak też konieczność umożliwienia sądom sprawowania realnego nadzoru judykacyjnego nad działalnością komorników sądowych. Działalnie to jest komplementarne wobec inicjatyw ustawodawczych, celem których jest usprawnienie egzekucji sądowej poprzez usunięcie niejasności interpretacyjnych i błędów normatywnych, a także modyfikacja i wprowadzenie nowych instytucji prawnych wpływających na jakość i skuteczność stosowania już istniejących środków egzekucyjnych. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są również ujęte w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, w perspektywie rozwoju zakładając zmniejszenie luki kompetencyjnej kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury poprzez zwiększenie liczby szkoleń interdyscyplinarnych. Celem zaplanowanych szkoleń jest także wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyrażonym nie tylko przez uprawnione przez ustawodawcę organy ale również bezpośrednio przez jednostki. Przeprowadzenie szkoleń przyczyni się do podniesienia specjalistycznej wiedzy prawniczej w obszarze prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej wśród kadr wymiaru sprawiedliwości. Organizacja szkoleń ogólnopolskich przyczyni się do trwałej poprawy jakości wydawanych orzeczeń i zwiększy skuteczność ich egzekwowania. Efektem szkoleń będzie wzrost wiedzy w obszarze prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej, mierzony na podstawie praktycznego testu i potwierdzony wydanym w ramach projektu zaświadczeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami kadr wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz specjalistów z dziedziny prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej (lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.) - zorganizowane zostaną warsztaty konsultacyjne z przedstawicielami sądów powszechnych i jednostek prokuratury oraz specjalistami z dziedziny prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej w celu omówienia problematyki prowadzenia postępowań sądowych w przedmiotowych obszarach jak również głównych założeń programów szkoleniowych i możliwości ich realizacji; - Opracowanie programów szkoleń wraz z materiałami i obudową dydaktyczną przez ekspertów (sierpień 2021r. – październik 2021 r.) - opracowane zostaną przez ekspertów dwa dedykowane programy szkoleń wraz z obudową metodyczną (cele i efekty szkolenia, materiały szkoleniowe, narzędzia weryfikujące efektywność szkoleń) – w obszarze prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej; - Przeprowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla 32 grup (śr. 25-osobowych) (listopad 2021 r. – luty 2023 r.) - zorganizowane zostaną 3-dniowe (20-godzinne) szkolenia dla 32 grup z zakresu dwóch bloków tematycznych - prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej, w formie wykładowo-warsztatowej; - Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej - szkolenia e-learningowego z obszaru prawa ochrony konsumenta i egzekucji sądowej (sierpień 2022 r. - marzec 2023 r.) - opracowane zostaną dwa szkolenia e-learningowe, które następnie zostaną zaimplementowane na Platformie e-learningowej KSSiP i udostępnione wszystkim zainteresowanym; Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, referendarze sądowi, asystenci sędziów i asystenci prokuratorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie ze strategią „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” jednym z jej efektów jest państwo bardziej przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców w strefie instytucjonalnej, co zawarte jest w Celu Szczegółowym III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Konieczne jest zatem poprawienie sprawności prowadzenia postępowań sądowych. Celem podejmowanych działań jest przede wszystkim skuteczne zwiększanie poziomu wydajności pracy kadry orzeczniczej i rzetelna identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji publicznej, które dotychczas zostały zrealizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury należy wymienić: - Modernizacja Platformy Szkoleniowej KSSiP (portalu e-KSSiP) w celu zwiększenia dostępu do oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych KSSiP w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” (Działanie 2.17 PO WER) – opracowanie portalu e-KSSiP w celu wprowadzenia nowoczesnych technologii oraz zwiększenia standardu dostępności on-line do szkoleń; - „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości” (Priorytet V, Działanie 5.3, PO KL) – opracowanie w 2011 roku projektu profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych – opracowanie narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych; - „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” (Działanie 2.17, POWER) – opracowanie programów oraz realizacja szkoleń z zakresu prawa cywilnego z elementami prawa gospodarczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiorcy szkoleń organizowanych przez KSSiP (kadra wymiaru sprawiedliwości) ustawowo zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. 2019, poz. 740 ze zm.) prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Art. 82a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.) nakłada na sędziów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast § 3 ww. artykułu wskazuje, iż sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu. Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie wszystkich interesariuszy tj. sądów powszechnych i jednostek prokuratury oraz sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów. Potencjał kadrowy i zasoby techniczne KSSiP pozwalają na skuteczną realizację projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programy szkoleniowe opracowane w ramach niniejszego projektu będą stale aktualizowane i wykorzystywane w ustawicznej działalności KSSiP w kolejnych latach. Szkolenia e-learningowe zostaną zamieszczone na platformie e-KSSiP i udostępnione wszystkim użytkownikom. Realizacja projektu umożliwi dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie liczby szkoleń specjalistycznych oferowanych przez KSSiP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| Liczba opracowanych programów szkoleniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  | Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, doradców restrukturyzacyjnych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw poprzez organizację szkoleń dla pracowników kadr wymiaru sprawiedliwości. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu |  |  |  | 1. Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami kadr wymiaru sprawiedliwości oraz specjalistami z zakresu przestępczości transgranicznej (lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.) – szacunkowa wartość 1% kosztów ogółem, 2. Opracowanie programu szkolenia wraz z materiałami i obudową dydaktyczną przez ekspertów (sierpień – październik 2021 r.)- szacunkowa wartość 4% kosztów ogółem, 3. Przeprowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla 32 grup (śr. 25-osobowych) (listopad 2021 r. – luty 2023 r.) – szacunkowa wartość 87% kosztów ogółem, 4. Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej - szkolenia e-learningowego (październik 2022 - marzec 2023 r.)- szacunkowa wartość 8% kosztów ogółem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury jest jedyną centralną instytucją powołaną ustawowo do szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; tj. Dz.U. 2019, poz. 1042 ze zm.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | IV kwartał 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  |  | 07.2021 |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  |  | 03.2023 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 |  |  | w roku 2021 |  |  | w roku 2022 |  |  |  | w roku 2023 |  |  |  |  | ogółem |  |  |
| 0 |  |  | 300.000 |  |  | 1.200.000 |  |  |  | 400.000 |  |  |  |  | 1.900.000 |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….…………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.601.320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastosowanie trybu pozakonkursowego wynika ze strategicznego charakteru planowanego działania. Odnosząc się do zapisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.), należy stwierdzić, iż przedmiotowy projekt spełnia kryteria dot. realizacji w trybie pozakonkursowym określone w art. 38. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia specjalistycznej wiedzy z zakresu zorganizowanej przestępczości transgranicznej wśród kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez opracowanie programu szkolenia, szkolenia e-learningowego, a także przeprowadzenie szkoleń dedykowanych pracownikom sądów powszechnych i jednostek prokuratur. Niniejszy projekt dotyczy systemowego podnoszenia wiedzy grup zawodowych kadr wymiaru sprawiedliwości - sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Występowanie prawnego obowiązku realizacji ww. zadań wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. Dz.U. 2019, poz. 1042, art. 2 pkt 2 i 3). Na przestrzeni ostatnich lat zauważalny jest stały rozwój przestępczości zorganizowanej, w tym transgranicznej, w szczególności o charakterze ekonomicznym, ukierunkowanej na pozaprawne pozyskiwane mienia. W procederze tym niejednokrotnie wykorzystywany jest rozwój technik cyfrowych i teleinformatycznych w tym Internetu. Jego rozwojowi sprzyja globalizacja i otwarcie granic. Sztandarowym procederem przestępczym staje się przestępstwo tzw. „prania brudnych pieniędzy”, które swoim zasięgiem częstokroć obejmuje obszary wielu krajów. Godzi jednocześnie w istotny sposób w bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze Państwa, albowiem zasadza się na wprowadzaniu środków pieniężnych pochodzących z działań przestępczych do obrotu za pośrednictwem działalności gospodarczej w celu zapewnienia możliwości legalnego korzystania z nich. Przestępstwami bazowymi dla przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy” w zasadniczej mierze są przestępstwa korupcyjne, przestępstwa na rynku finansowym (w tym przestępstwa giełdowe, ubezpieczeniowe, prowadzenie działalności bez licencji), przestępstwa skarbowe, nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, handel ludźmi i przemyt imigrantów, nielegalny hazard, przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw własności przemysłowej, a więc nie tylko przestępstwa skierowane sticte przeciwko mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Czyny te niejednokrotnie obejmują też szeroki katalog działań związanych z przenoszeniem posiadania lub własności wartości majątkowych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Eksterytorialny charakter owych zachowań w znacznej mierze umożliwia lub w znacznym stopniu ułatwia ukrywanie mienia pochodzącego z popełnianych przestępstw. Jedną z metod lokowania pozyskiwanych pozaprawnie środków stają się kryptowaluty. Zgodnie z informacjami pochodzącymi z serwisu coinmarketcap.com, publikującego dane statystyczne, na 23 kwietnia 2019 roku były dostępne 2 132 kryptowaluty (zarówno coin-y, jak i tokeny), z czego większość stanowiły tokeny (ok. 60,3%). Ze względu na odmienną formę kodów źródłowych oraz zapisaną funkcjonalność poszczególnych kryptowalut, każda z nich może generować odmienne ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu finansowego. Zauważyć bowiem należy, że kryptowaluty gwarantują w większości przypadków pełną anonimowość. W kodzie transakcji przekazują one tylko wartość kwotową transferu, szyfrując jednocześnie pozostałe informacje o transakcji, co pozwala zapewnić pełną anonimowość zleceniodawcy i odbiorcy. Swoją aktualność zachowuje również ukrywanie mienia pochodzącego z przestępstw w tzw. „rajach podatkowych”. Odpowiedzią na ów stały wzrost liczby przestępstw popełnianych w ramach zorganizowanych grup, a nadto z elementem międzynarodowym są zmiany aktów prawnych zmierzających do przeciwdziałania owemu procederowi przestępczemu. W latach 2017 - 2018 do krajowego porządku prawnego wprowadzono między innymi: - ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego, która wprowadziła do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa art. 119 zv przyznający Szefowi KAS kompetencje do wydawania postanowień o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – na okres nie dłuższy niż 72 godz. – jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, będą wskazywać, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub skok do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać, - ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, której głównym celem była implementacja przepisów dyrektywy 2015/849 Rady (UE), dostosowanie zmienionych w 2012 roku rekomendacji FATF, a nadto wdrożenie zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finasowaniu Terroryzmu MONEYVAL, 3) ustawę z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą dwa nowe rozdziały to jest 62c i 62d, będącą wynikiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, a stanowiące daleko idące ułatwienia w podejmowaniu czynność dowodowych za granicą oraz przekazywania dowodów już istniejących, 4) ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie Ordynacji podatkowej zmieniającej treść jej art. 119 zv, 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zmiany waluty wirtualnej (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 roku, poz.1348), zawierająca jedynie szczątkową regulację dotyczącą kryptowaluty. Realizacja niniejszego projektu stanowić będzie zatem odpowiedź na widoczne tendencje i mechanizmy przestępczych działań sprawców. Będzie korespondowała z postępującym na przestrzeni ostatnich lat zmianami ustawodawstwa w tym zakresie, co obliguje Krajową Szkołę do podjęcia kompleksowych działań w celu aktualizacji wiedzy kadr wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jednym z zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest szkolenie i doskonalenie zawodowe szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych. Krajowa Szkoła posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu oraz realizacji szkoleń i jako jedyna w Polsce centralna instytucja jest uprawniona do systemowego doskonalenia zawodowego tej wymagającej grupy docelowej. Działalność szkoleniowa Krajowej Szkoły ukierunkowana jest między innymi na diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w celu opracowania dedykowanych programów szkoleń, uwzględniających specyfikę pracy poszczególnych zawodów wchodzących w skład kadr wymiaru sprawiedliwości. KSSiP będąc podmiotem posiadającym umocowanie prawne, wiedzę oraz bogate i wykwalifikowane zasoby ludzkie może wspomóc właściwą realizację zadań publicznych podejmowanych przez sądy i prokuratury, gwarantując tym samym wysoką jakość wsparcia realizowanego ze środków unijnych. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są także ujęte w „Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020”, której kierunkiem strategicznym KSSiP jest zapewnienie w perspektywie długoterminowej, dostępności odpowiednich środków na zaplanowaną działalność szkoleniową poprzez pozyskiwanie środków z funduszy UE, a jej funkcjonowanie ma charakter wspierający wobec pozostałych podmiotów strategii. Celem Krajowej Szkoły jest stworzenie systemu kształcenia elity środowiska prawniczego, charakteryzującego się elastycznością, wysoką jakością, skutecznym nauczaniem oraz pełnym zaangażowaniem instytucji publicznych (co wpisuje się w koncepcję Lifelong Learning Komisji Europejskiej). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadniczym założeniem interwencji publicznej będzie zwiększenie świadomości prawnej i społecznej w zakresie konieczności zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz podniesienie kompetencji w zakresie procedur dotyczących odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw m.in. w świetle zmian wprowadzonych ustawami: z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego oraz z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także zasad współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z organami administracji w zakresie ścigania przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Realizowane działania umożliwią bowiem podniesienie poziomu wiedzy w zakresie mechanizmów światowych dotyczących standardów zwalczania zorganizowanej przestępczości, w szczególności transgranicznej. Pozwolą na zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z problematyką przestępczości zorganizowanej, w tym o charakterze ekonomicznym. Przyczynią się do powszechnego rozpropagowania informacji w zakresie technicznych środków i metod realizacji przestępstw oraz służących ukrywaniu mienia stanowiącego ich owoc. Ponadto w ramach projektu przedstawiona zostanie metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu z akcentem na czyny tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Poruszona zostanie kwestia przestępstw bazowych oraz metod i środków służących odzyskiwaniu mienia pochodzącego z przestępstwa, także przy wykorzystaniu współpracy z instytucjami pozakrajowymi. Wyjaśnione zostaną nadto kwestie tzw. kryptowalut. Niezależnie od tego przedmiotem szkolenia będzie możliwość dochodzenia mienia pochodzącego przestępstw ulokowanego w tzw. „rajach podatkowych”. Zadania wskazane do realizacji w ramach planowanej interwencji są również ujęte w Strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, w perspektywie rozwoju zakładając zmniejszenie luki kompetencyjnej kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury poprzez zwiększenie liczby szkoleń interdyscyplinarnych. Celem zaplanowanych szkoleń jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom wyrażonym nie tylko przez uprawnione przez ustawodawcę organy ale również bezpośrednio przez jednostki. Przeprowadzenie szkoleń przyczyni się do podniesienia specjalistycznej wiedzy prawniczej w obszarze zorganizowanej przestępczości transgranicznej wśród kadr wymiaru sprawiedliwości. Organizacja szkoleń ogólnopolskich przyczyni się do trwałej poprawy jakości wydawanych orzeczeń i zwiększy skuteczność ich egzekwowania. Efektem szkoleń będzie wzrost wiedzy z obszaru zorganizowanej przestępczości transgranicznej, mierzony na podstawie praktycznego testu i potwierdzony wydanym w ramach projektu zaświadczeniem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami kadr wymiaru sprawiedliwości oraz specjalistami z zakresu przestępczości transgranicznej (lipiec 2021 r. – wrzesień 2021 r.) - zorganizowane zostaną warsztaty konsultacyjne z przedstawicielami sądów powszechnych i jednostek prokuratury oraz specjalistami z dziedziny przestępczości transgranicznej w celu omówienia problematyki prowadzenia postępowań w obszarze zorganizowanej przestępczości transgranicznej, jak również głównych założeń programu szkoleniowego i możliwości jego realizacji; - Opracowanie programu szkolenia wraz z materiałami i obudową dydaktyczną przez eksperta (sierpień 2021r. – październik 2021 r.) - opracowany zostanie przez eksperta dedykowany program szkolenia wraz z obudową metodyczną (cele i efekty szkolenia, materiały szkoleniowe, narzędzia weryfikujące efektywność szkoleń); - Przeprowadzenie 20-godzinnych szkoleń dla 32 grup (śr. 25-osobowych) (listopad 2021 r. – luty 2023 r.) - zorganizowane zostaną 3-dniowe (20-godzinne) szkolenia dla 32 grup z zakresu zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw w formie wykładowo-warsztatowej; - Opracowanie dodatkowych materiałów do wykorzystania w bieżącej pracy zawodowej - szkolenia e-learningowego z obszaru zorganizowanej przestępczości transgranicznej (sierpień 2022 - marzec 2023 r.) - opracowane zostanie szkolenie e-learningowe, które następnie zostanie zaimplementowane na Platformie e-learningowej KSSiP i udostępnione wszystkim zainteresowanym; Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, asystenci sędziów i asystenci prokuratorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie ze strategią „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” jednym z jej efektów jest państwo bardziej przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców w strefie instytucjonalnej, co zawarte jest w Celu Szczegółowym III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Konieczne jest też podwyższenie sprawności i efektywności postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach o przestępstwa związane z zorganizowaną przestępczością transgraniczną w kontekście metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Celem takiego rozwiązania jest skuteczne zwalczanie przestępczości związanej z podatkiem od towarów i usług. Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie interwencji publicznej, które dotychczas zostały zrealizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury należy wymienić: - Realizację szkoleń w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”, którego celem jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego, w szczególności prawa podatkowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności u min. 497 pracowników powszechnych jednostek prok. (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora) oraz sądów powszechnych (sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego). Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2020 r. – 31.08.2021 r. Wartość projektu 999 854,40 zł. - Realizacja szkoleń w ramach projektu pt. „Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”, którego celem jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności dotyczącego zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych u min. 540 pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora) oraz sądów powszechnych (sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i asystentów sędziego). Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2020 r. – 31.08.2021 r. Wartość projektu 1 199 767,20 zł. - Modernizacja Platformy Szkoleniowej KSSiP (portalu e-KSSiP) w celu zwiększenia dostępu do oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych KSSiP w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” (Działanie 2.17 PO WER) – opracowanie portalu e-KSSiP w celu wprowadzenia nowoczesnych technologii oraz zwiększenia standardu dostępności on-line do szkoleń; - Projekt „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”, którego głównym celem była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa podatkowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych u min. 765 pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora). Projekt realizowany był w okresie 01.06.2017 r. – 31.01.2019 r. Wartość projektu 1 271 646,00 zł. - Projekt „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”, którego głównym celem była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności dot. zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych u min. 765 pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora). Projekt realizowany był w okresie 01.06.2017 r. – 31.01.2019 r. Wartość projektu 1 333 578,00 zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiorcy szkoleń organizowanych przez KSSiP (kadra wymiaru sprawiedliwości) ustawowo zobowiązani są do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U. 2019, poz. 740 ze zm.) prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego. Art. 82a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2020, poz. 365 ze zm.) nakłada na sędziów obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Natomiast § 3 ww. artykułu wskazuje, iż sędzia jest obowiązany uczestniczyć, w miarę możliwości corocznie, w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub innych formach doskonalenia zawodowego, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych. Obecny stan prawny pozwala na rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji projektu. Warunkiem skutecznej realizacji projektu jest także zaangażowanie wszystkich interesariuszy tj. sądów powszechnych i jednostek prokuratury oraz sędziów, asesorów sądowych i asystentów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratorów. Potencjał kadrowy i zasoby techniczne KSSiP pozwalają na skuteczną realizację projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program szkoleniowy opracowany w ramach niniejszego projektu będzie stale aktualizowany i wykorzystywany w ustawicznej działalności KSSiP w kolejnych latach. Realizacja projektu umożliwi dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie liczby szkoleń specjalistycznych oferowanych przez KSSiP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy podnieśli kompetencje w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości, objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| Liczba opracowanych programów szkoleniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Liczba opracowanych szkoleń e-learningowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DZIAŁANIE PO WER |  | 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu | Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany | Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze |
| Priorytet inwestycyjny | 11.I Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego rządzenia |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Opracowanie metodyki zarządzania określonymi kategoriami spraw celem wsparcia prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego - Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta |  |  |  |  |
| Cel główny projektu | Zwiększenie kompetencji prokuratorów, urzędników oraz innych pracowników Prokuratury Krajowej oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie realizacji obowiązków służbowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, do wykonywania czynności służbowych oraz możliwości wykorzystania e-akt do pracy własnej oraz ich udostępniania stronom postępowań. |  |  |  |  |
| Kamienie milowe projektu | - Zatwierdzona metodyka z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji, elektronicznej komunikacji z innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS -2,38% budżetu projektu. W celu osiągnięcia pierwszego kamienia milowego zostanie opracowany konspekt „Metodyki” - Produkt nr 1, który następnie zostanie rozwinięty jako opracowanie niepowielające treści instrukcji obsługi systemu PROK-SYS. Głównym komponentem kamienia milowego będzie „Metodyka” stanowiąca Produkt nr 2, które zostanie poddana procesowi opiniowania przez poszczególne komórki organizacyjne Beneficjenta, a następnie przedłożona Prokuratorowi Krajowemu celem wyrażenia zgody na wdrożenie. Wskazane opracowanie będzie skierowane do prokuratorów oraz kadry urzędniczej. Obydwa zadania projektowe skutkujące osiągnięciem pierwszego kamienia milowego zostaną zrealizowane przez zasób kadrowy Beneficjenta Konspekt „Metodyki”→ Opracowana „Metodyka” → Przyjęcie „Metodyki Planowana data 03.2021 - Rozbudowa aplikacji SWP do wersji przeglądarkowej wraz z integracją z systemem informatycznym PROK-SYS -20,11% budżetu projektu Kolejny kamień milowy zostanie osiągnięty poprzez budowę Produktu nr 3 tj. przeprowadzenie rozbudowy posiadanej przez Beneficjenta aplikacji SWP (System Wsparcia Prokuratora) z wersji desktopowej do wersji przeglądarkowej, a następnie dokonanie integracji wytworzonej aplikacji z systemem PROK-SYS. Wskazane zamierzenie będzie skutkowało włączeniem odrębnej obecnie aplikacji wraz z jej wszystkimi funkcjonalnościami do wiodącego systemu informatycznego Prokuratury jako kolejnej z jego funkcjonalności. Rozbudowany w ramach projektu komponent systemu PROK-SYS będzie zgodny ze standardem tego systemu tj. wymogami WCAG 2.0 posiadając funkcjonalność umożliwiającą korzystanie każdemu z użytkowników bez względu na preferencję płci czy stopień niepełnosprawności. Zadanie będzie realizowane przez zasób kadrowy Beneficjenta – osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego oraz zasób kadrowy Wykonawcy wyłonionego w ramach zamówienia publicznego. Opracowanie wymagań rozbudowy SWP i integracji z PROK-SYS → Rozbudowa SWP i integracja z PROK-SYS → PROK-SYS z zaimplementowanym SWP → Odbiór Produktu nr 3 Planowana data 06.2021 - Wdrożona metodyka i z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji z innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS – 77,51% budżetu Osiągnięcie kamienia milowego będzie wymagało przeprowadzenia działań takich jak: opracowanie wymagań dla przeprowadzenia szkoleń (ośrodki szkoleniowe, trenerzy, materiały szkoleniowe), przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia organizatora szkoleń (usługi hotelowe, najem sal szkoleniowych, usługi restauracyjne), przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia trenerów prowadzących szkolenia. Kamień milowy zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie opracowanej „Metodyki” w ramach prowadzonych szkoleń warsztatowych z wykorzystaniem środowiska szkoleniowego PROK-SYS. Celem szkoleń nie będzie powielanie zapisów zawartych w instrukcji obsługi systemu lecz nauczenie uczestników w jaki sposób zoptymalizować czynności służbowe. Planowana data 06.2023 |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt | Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Sprawiedliwości |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą | Prokuratura Krajowa |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą | Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności. Status prawny oraz organizację i strukturę prokuratury określają takie akty prawne jak: ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508). Z uwagi na zakres i przedmiot zadań, jakie powierzył prokuraturze ustawodawca, instytucja ta posiada specyficzną, hierarchiczną strukturę organizacyjną. Mając na względzie zarówno zakres zadań prokuratury, jak też jej strukturę organizacyjną jedynym podmiotem, który może właściwie zrealizować działania objęte projektem, skierowane do określonej grupy docelowej, jest Prokuratura Krajowa. Biorąc pod uwagę, że metodyka stanowi specyficzny akt kierownictwa wewnętrznego, żaden podmiot spoza struktury organizacyjnej prokuratury nie jest właściwy do przygotowania i przyjęcia takiego dokumentu. Ponadto żaden inny podmiot, poza jednostkami organizacyjnymi prokuratury nie ma wiedzy oraz nie jest właściwy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z aktów prawnych regulujący działania prokuratury ani w zakresie sposobu funkcjonowania systemu informatycznego PROK-SYS, które to oprogramowanie jest własnością Prokuratury Krajowej i nie może być przedmiotem obrotu rynkowego. |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? | TAK |  |  | NIE | X |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru | Nie dotyczy |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? | TAK |  |  | NIE | X |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) | IV kwartał 2020 |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  | 09.2020 | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) | 06.2023 |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |
| w roku 2020 | w roku 2021 | w roku 2022 | w roku 2023 | ogółem |  |
| 500 000 zł | 4 200 000 zł | 2 800 000 zł | 2 500 000 zł | 10 000 000 zł |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |
| TAK | ...……………………………….……………………… (PLN) |  |  | NIE | X |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |
| 8 428 000,00 |  |  |  |  |  |
| OPIS PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  |  |  |
| Biorąc pod uwagę, że metodyki stanowią specyficzny akt kierownictwa wewnętrznego żaden podmiot spoza struktury organizacyjnej prokuratury nie jest właściwy do przygotowania i przyjęcia takiego dokumentu. Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia. Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze Wytyczne Prokuratora Generalnego, wydane na wniosek Prokuratora Krajowego, dotyczące metodyki prowadzenia postępowania przygotowawczego są wiążące dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Ze wskazanych tu przepisów wynika, że organem wyłącznie właściwym dla przygotowania metodyki prowadzenia postępowania jest Prokurator Krajowy, a organem wyłącznie właściwym do jej przyjęcia jest Prokurator Generalny. Ponadto żaden inny podmiot, poza jednostkami organizacyjnymi prokuratury, nie posiada kompleksowej wiedzy w zakresie praktycznego realizowania obowiązków służbowych przez prokuratorów oraz urzędników i innych pracowników prokuratury ani w zakresie sposobu funkcjonowania systemu informatycznego PROK-SYS, które to oprogramowanie jest własnością Prokuratury Krajowej i nie może być przedmiotem obrotu rynkowego. W projekcie uwzględniony został także komponent szkoleniowy. Realizacja ww. komponentu przez podmiot zewnętrzny musiałaby sprowadzać się do zatrudnienia przez taki podmiot pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury, co byłoby działaniem wysoce nieefektywnym, zarówno pod względem kosztowym, jak i organizacyjnym. |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu |  |  |  |  |  |
| Prokuratura jako instytucja nie posiada wypracowanych jednolitych standardów, zarówno komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Po ukończeniu budowy PROK-SYS istniejąca luka w zakresie opracowań metodycznych zwiększy się o brak jednolitej praktyki wykonywania obowiązków służbowych z systemem informatycznym w praktyce obejmującym cały zakres funkcjonowania prokuratury oraz możliwości pracy zdalnej z wykorzystaniem własnym e-akt spraw karnych wraz z ich elektronicznym udostępnianiem stronom. W ramach projektu przewidziane są działania mające na celu przygotowanie pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury do kompleksowej realizacji czynności służbowych włącznie z tzw. pracą zdalną (poza siedzibą danej prokuratury) przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu informatycznego PROK-SYS. Procesy i usługi, objęte projektowaną Metodyką są realizowane w stanie obecnym przez niezależne od siebie systemy informatyczne: CBD-SIP-PK - system centralny aktualnie eksploatowany w Prokuraturze Krajowej. Realizuje dwie podstawowe funkcje: 1. Gromadzi dane z systemów SIP Libra-2.5 eksploatowanych w prokuraturach regionalnych tworząc centralną bazę danych. System umożliwia uprawnionym prokuratorom i pracownikom prokuratury wyszukiwanie danych oraz wytwarzanie raportów ze zgromadzonych danych w centralnej bazie danych. 2. System CBD-SIP-PK umożliwia dostęp uprawnionym prokuratorom i pracownikom prokuratury w jednostkach prokuratury do rejestrów zewnętrznych. System CBD-SIP-PK po uruchomieniu systemu PROK-SYS zostanie wyłączony z eksploatacji. SIP Libra-2.5 - system zainstalowany jest w Prokuraturze Krajowej i 11 Prokuraturach Regionalnych. Jest to podstawowy system wspomagający pracę prokuratora i sekretariatów. Po uruchomieniu systemu PROK-SYS system SIP Libra-2.5 zostanie wyłączony z eksploatacji. SDA - system SDA przeznaczony jest do skanowania akt, przeprowadzenie procesu OCR zeskanowanych dokumentów, przechowywania zeskanowanych akt oraz udostępniania zeskanowanych akt do pracy prokuratora. System zainstalowany jest w Prokuraturze Krajowej, 11 prokuraturach regionalnych oraz 45 prokuraturach okręgowych. Po uruchomieniu systemu PROK-SYS system SDA zostanie wycofany z eksploatacji. SWP System Wsparcia Prokuratora – zapewnia dostęp do opracowań metodycznych, edycje dokumentów procesowych, analizę danych telekomunikacyjnych, bankowych i fakturowych wraz z wizualizacją. W ramach projektu „Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS” nastąpi pełna integracja procesów i usług obecnie rozproszonych- realizowanych niezależnie i bez powiązania ze sobą w ramach systemów informatycznych SDA, Libra 2.5 oraz CBD-SIP PK. PROK-SYS będzie realizował: 1. Udostępnianie akt sprawy stronom postępowania poprzez Internet. 2. Wymianę danych poprzez sieci transmisji danych z organami współpracującymi takimi jak Policja, sądy, ABW, CBA, KAS. Uwierzytelnianie użytkowników Policji, sądów, ABW, CBA, KAS będzie realizowane po stronie tych organów jako użytkownik grupowy Instytucja (np. Użytkownik grupowy Policja). Uwierzytelnianie nastąpi na poziomie Prokuratura Krajowa - instytucja. Rozliczalność prowadzić będzie każda instytucja we własnym systemie. 3. Podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania i udostępniania danych. 4. Udostępnienie wszystkich usług systemu PROK-SYS prokuratorom i pracownikom prokuratury we wszystkich jednostkach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, szczególnie udostępnienie usług skanowania i przeglądania elektronicznych akt prokuratorom i pracownikom prokuratury w prokuraturach rejonowych. Funkcjonalności zbudowanego systemu informatycznego PROK-SYS będą umożliwiały osiągnięcie następujących korzyści: - ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do systemów poszczególnych instytucji tych samych danych, - uzyskanie przez osoby pełniące funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych zawartych w aktach postępowania przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, - ograniczenie liczby błędów wynikających z wykorzystania nieaktualnych danych w związku z czynnościami postępowania karnego, - ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do uzyskania dostępu do akt przez osoby uprawnione, - ograniczenie kosztów konwojowania osób uprawnionych do uzyskania dostępu do akt tymczasowo aresztowanych lub pozbawionych wolności, - zwiększenie możliwości bezpośredniego zaangażowania osób, których interesów dotyczy postępowanie, w czynności postępowania, - zapewnienie możliwości świadczenia tzw. pracy zdalnej z wykorzystaniem zdigitalizowanych spraw karnych, - zapewnienie dostępu stronom postępowań do zdigitalizowanych akt spraw karnych z wykorzystaniem sieci internet bez względu na miejsce pobytu. Poza systemem PROK-SYS pozostanie aplikacja SWP, której integracja nie była przewidziana na etapie opracowywania założeń do PROK-SYS ze względu na realizację w ramach projektu odrębnego. Rozbudowa aplikacji SWP do wersji przeglądarkowej wraz z integracją z PROK-SYS w pełni wpisuje się w przedstawione powyżej korzyści związane z wdrożeniem PROK-SYS. W szczególności: - ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do wprowadzania do SWP danych uprzednio wprowadzonych do PROK-SYS, - uzyskanie przez prokuratorów pełniących funkcje orzecznicze narzędzia umożliwiającego analizę danych dostępnych z poziomu prowadzonej bez konieczności importu/exportu, odrębnego zapisu itp. - zapewnienie dostępu do wszystkich opracowań metodycznych prokuratury oraz szkoleń w formie e-learningu z poziomu głównego systemu informatycznego prokuratury. Ponadto wpływ na zasadność realizacji projektu ma również wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego regulacji dotyczącej kwestii udostępniania stronom akt w postaci zdigitalizowanej. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 437) wprowadziła do art. 156 § 5 Kodeksu normę stanowiącą podstawę do udostępniania akt w postaci elektronicznej. Zmiana weszła w życie 15 kwietnia 2016 r. i spowodowała zwiększone zainteresowanie osób uprawnionych w uzyskiwaniu akt sprawy w postaci elektronicznej. Powoduje to konieczność zmiany organizacji pracy prokuratora oraz pracowników wspomagających pracę prokuratora w zakresie sposobu prowadzenia akt postępowania przygotowawczego w sposób umożliwiający ich bieżącą digitalizację oraz udostępnianie akt stronom. Uzasadnieniem dla realizacji projektu jest również przeprowadzona w roku 2018 analiza wykorzystania SDA w jednostkach, w których został wdrożony, dokonywana w ramach czynności związanych z utrzymaniem efektów zrealizowanego projektu. Z przeprowadzonych rozmów z użytkownikami systemu (prokuratorzy oraz pracownicy administracyjni wykorzystujący system) wynikało, że: - nie mają problemów z wykorzystaniem funkcjonalności systemu związanych z digitalizacją akt oraz ich udostępnianiem. W tym zakresie zidentyfikowano jedynie problemy, związane z brakiem regularności dokonywania digitalizacji akt, wynikające z przyzwyczajeń osób prowadzących postępowanie; - mają problemy z wykorzystywaniem funkcjonalności systemu, związanych z analizą zdigitalizowanych akt i wykorzystywaniem wyników analizy do przygotowywania pism procesowych. W tym zakresie jest to dla użytkowników narzędzie nowe i o ile potrafią uruchomić poszczególne funkcje oprogramowania to nie identyfikują prawidłowo ich wykorzystania w związku z wykonywanymi czynnościami procesowymi. Wskazane problemy zostały rozwiązane poprzez opracowanie i wdrożenia jednolitej metodyki prowadzenia postępowania karnego z wykorzystaniem SDA. Biorąc pod uwagę spostrzeżenia przekazane przez użytkowników systemu do skutecznego wdrożenia niezbędna jest jednolita metodyka pracy. Stąd też konieczne jest przygotowanie optymalnego modelu wykorzystania wszystkich funkcjonalności PROK-SYS w trakcie wykonywania czynności służbowych przez pracowników prokuratury. Model ten będzie miał postać metodyki, przewidzianej do przygotowania i wdrożenia w ramach projektu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku. W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu standaryzację i optymalizację wykonywania czynności postępowania karnego z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS. Należy wskazać, że realizacja przedstawionych zamierzeń projektowych zapewni Prokuraturze możliwość realizacji swoich zadań ustawowych w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na terenie Polski w 2020 roku stanu epidemii COVID 19 oraz innych zbliżonych sytuacjach kryzysowych. Zostanie to osiągnięte poprzez zapewnienie pracownikom prokuratury możliwości pracy na dokumentach zdigitalizowanych w systemie PROK-SYS także poza siedzibami prokuratur w formie tzw. pracy zdalnej. Istotnym elementem wdrożenia ujednoliconej „Metodyki” będzie zapewnienie spójnego w skali ogólnopolskiej sposób elektronicznego udostępniania akt spraw karnych stronom postępowań bez konieczności osobistego stawiennictwa w czytelniach poszczególnych prokuratur. Strony postępowań bez względu na miejsce swojego pobytu (także poza granicami kraju) będą mogły po uzyskaniu zgody prokuratora zapoznać się z aktami danej sprawy dysponując jedynie dostępem do sieci internet. Obecnie nie jest to możliwe powodując istotne ograniczenie dla realizacji uprawnień wynikających z ustawy Kodeks postępowania karnego. W praktyce projektowane rozwiązanie ograniczy fizyczny kontakt pracowników prokuratury oraz stron postępowań karnych z aktami papierowymi. W okresie obecnego stanu epidemii oraz innych mogących wystąpić w przyszłości postępowania karne będą mogły być sprawnie prowadzone bez istotnych ograniczeń wynikających z zagrożeń epidemiologicznych. Projekt realizowany będzie przez zespół projektowy w ramach Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej oraz wyznaczonych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Podstawowym celem projektu jest praktyczne wdrożenie jednolitego standardu realizacji obowiązków służbowych przez pracowników prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS oraz e-akt spraw karnych stanowiących zdigitalizowane odzwierciedlenie akt papierowych, które będzie skutkowało usprawnieniem procesów związanych z zarządzaniem przez prowadzącego postępowanie czynnościami prowadzonego postępowania, w tym w szczególności sposobem organizacji akt postępowania oraz czynnościami związanymi z udostępnianiem przez internet akt postępowania osobom uprawnionym i ich przekazywaniem do innych organów, wykonujących czynności w związku z postępowaniem. Produkty projektu, objętego niniejszym wnioskiem, będą dodatkowo wzmacniać rezultaty projektu „Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz projektu „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  |  |  |
| W ramach projektu planuje się realizację następujących działań / zadań: - Przygotowanie konspektu opracowania metodycznego z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji, elektronicznej komunikacji z innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS, w skład której powinni wejść prokuratorzy prowadzący postępowania karne oraz urzędnicy i inni pracownicy prokuratury wykonujący czynności administracyjne, związane z digitalizacją i udostępnianiem zdigitalizowanych akt stronom postępowania (realizacja obowiązków służbowych z wykorzystaniem PROK-SYS), - Rozbudowa aplikacji SWP do wersji przeglądarkowej wraz z integracją z PROK-SYS, - Przygotowanie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji, elektronicznej komunikacji z innymi podmiotami oraz wykorzystania e-akt spraw karnych przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS - prezentacja dokumentu kierownictwu Prokuratury Krajowej, uwzględnienie ewentualnych uwag i poprawek oraz przyjęcie dokumentu przez Prokuratora Generalnego, - Wdrożenie metodyki poprzez przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 10.000 osób (pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury- prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratorów, urzędników oraz innych pracowników prokuratury) oraz przygotowanie materiałów e-learningowych dla przyszłych pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury. Zakłada się że szkolenia prowadzone będą przez prokuratorów i/lub urzędników prokuratury wyłonionych w ramach postępowania publicznego w trybie – usługi społeczne. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniach będzie miała dostęp do środowiska pracy (urządzeń i oprogramowania) identycznego z występującym w miejscu wykonywania czynności służbowych. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie zarządzania czynnościami postępowania karnego przez prokuratora prowadzącego postępowanie, w tym w szczególności czynnościami digitalizacji akt postępowania, udostępniania akt podmiotom zewnętrznym oraz organizacji akt dla celów analizy treści zdigitalizowanych dokumentów. Tematyką szkoleń zostanie objęta komunikacja z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz prokuratury, jak również z podmiotami zewnętrznymi. |  |  |  |  |  |
| Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje |  |  |  |  |  |
| Wśród zasadniczych działań ukierunkowanych na wsparcie podejmowania interwencji, które dotychczas zostały zrealizowane przez Prokuraturę Krajową wymienić należy: - wdrożenie Systemu Digitalizacji Akt w ramach projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (SDA). Projekt współfinansowany był ze środków VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zakończony w grudniu 2015 r.; - utworzenie ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej prokuratury, umożliwiającej bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy organami administracji publicznej. Zadanie realizowane ze środków własnych Prokuratury Krajowej. Realizacja zadania umożliwia wykorzystanie funkcjonalności Systemu Digitalizacji Akt do bezpiecznego przekazywania akt w formie zdigitalizowanej innym organom uczestniczącym w wykonywaniu czynności postępowania karnego (przede wszystkim sądy oraz Policja); - rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw” zrealizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zaplanowany do realizacji w latach 2016-2021. Realizacja zadania skutkowała między innymi budową aplikacji System Wsparcia Prokuratora (SWP) zapewniający dostęp do opracowań metodycznych, edycję wybranych dokumentów procesowych, analizę danych wraz z wizualizacją wyników ich przetwarzania. - rozpoczęcie realizacji projektu Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS. Projekt jest współfinansowany ze środków II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada wdrożenie systemu PROK-SYS (posiadającego rozbudowane funkcjonalności obecnych SDA, Libra 2.5 i CBD SIP PK) we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz wprowadzenie rozwiązań umożliwiających udostępnianie akt osobom uprawnionym za pośrednictwem internetu. Zadania projektowe zostaną zakończone do połowy 2021 r. Na etapie przygotowywania metodyki będzie wykorzystana wersja testowa systemu, która powstanie w drugiej połowie 2020r., a na etapie szkoleń dla wskazanych we wniosku grup docelowych, wykorzystana zostanie wersja wdrożeniowa systemu, która powstanie w pierwszej połowie 2021 r. |  |  |  |  |  |
| Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) |  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu nie wymaga zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku dostrzeżenia zasadności zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego zostanie opracowany stosowny postulat w trakcie przygotowania metodyki lecz jego realizacja nie będzie warunkowała wykonania zadań zaplanowanych w projekcie. Ewentualna konieczność zmiany przepisów o charakterze wewnętrznym zidentyfikowana zostanie na etapie modelowania potencjalnego sposobu realizacji procesów związanych z obsługą interesariuszy zewnętrznych. Analogiczny stan rzeczy istnieje w odniesieniu do przepisów wewnętrznych. Interesariuszami projektu są prokuratorzy, urzędnicy oraz inni pracownicy Prokuratury Krajowej oraz podległych jej powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Efektywne działanie prokuratury wymaga stałego doskonalenia kompetencji zawodowych pracowników, obejmujących zarówno wiedzę merytoryczną jak również techniczną związaną z usprawnieniem warsztatu pracy o wykorzystanie dedykowanego systemu informatycznego. W konsekwencji podniesienie kompetencji wskazanych pracowników prokuratury przyczyni się nie tylko do poprawy jakości i skuteczności prowadzonych postępowań przygotowawczych, a także wpłynie na sprawniejsze i efektywniejsze całościowe funkcjonowanie prokuratury w ujęciu instytucjonalnym. W ramach niniejszego projektu działania skierowane zostaną do pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury - 357 prokuratur rejonowych, 45 prokuratur okręgowych, 11 prokuratur regionalnych oraz Prokuratury Krajowej (415 jednostek organizacyjnych). Ze względu na hierarchiczną strukturę organizacyjną prokuratury ryzyko braku wdrożenia zaprojektowanych zmian jest niskie. Ponadto włączenie przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy do prac nad metodyką, objętą niniejszym wnioskiem, zapewnia kontakt z rzeczywistymi potrzebami interesariuszy oraz dodatkowo wzmacnia stopień akceptacji produktów projektu. Zwiększenie świadomości i zaangażowania interesariuszy planowane jest poprzez przeprowadzenie działań demonstracyjnych mających na celu przybliżenie pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych celów i korzyści wynikających z wdrożenia projektu. Wdrażana metodyka ma uwzględniać wykorzystanie systemu informatycznego PROK-SYS jako narzędzia służącego do kompleksowej realizacji obowiązków służbowych pracowników prokuratury. Wdrożenie metodyki poprzez przeprowadzenie szkoleń zostało zaplanowane w terminach zapewniających dostępność wersji wdrożeniowej systemu informatycznego PROK-SYS. Ryzyko związane z brakiem dostępności wersji wdrożeniowej PROK-SYS jest niskie, jednak z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii COVID-19 odbiór poszczególnych etapów PROK-SYS może się wydłużyć. Umowę z wykonawcą podpisano w marcu 2019 roku. Odebrano projekt wykonawczy i przeprowadzono analizę biznesową (wrzesień 2019 r.). Trwają prace nad opracowaniem wersji testowej PROK-SYS. Pełne uruchomienie PROK-SYS zaplanowano na luty 2021 roku. Wprowadzenie ujednoliconej „Metodyki” obejmującej ograniczenie obiegu akt papierowych wewnątrz prokuratury, propagację pracy stacjonarnej oraz pracy zdalnej na aktach zdigitalizowanych, zapewnienie dostępu do akt zdigitalizowanych stronom postępowań poprzez sieć internet na stałe przyczyni się do poprawy sprawności postępowań w prokuraturze. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wskazane rozwiązania w pełni korespondują z zapisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Należy wskazać, że wdrożone rozwiązania zapewnią możliwość sprawnej realizacji obowiązków ustawowych Prokuratury w sytuacjach podobnych, które mogą wystąpić w przyszłości. Zarządzanie ww. ryzykiem będzie realizowane poprzez monitorowanie informacji o stanie realizacji projektu „Budowa i wdrożenie systemu PROK-SYS” w celu aktualizacji zakresu projektu. |  |  |  |  |  |
| Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich skuteczne wykonanie |  |  |  |  |  |
| Zakłada się, że w kolejnych etapach, po zakończeniu działań planowanych w niniejszym projekcie, realizowane będą działania związane z utrzymaniem metodyki (okresowy przegląd oraz aktualizacja opracowanej metodyki). Nowi pracownicy jednostek organizacyjnych prokuratury będą zapoznawać się z przygotowanymi w ramach projektu materiałami e-learningowymi, przygotowanymi w ramach wdrożenia metodyki, dotyczącymi realizacji przypisanych obowiązków służbowych z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS. |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  | Wartość docelowa |  |  |
|  |  |  | W podziale na: |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  | Kobiety | Mężczyzn |  |
| Liczba sądów oraz jednostek organizacyjnych prokuratury, w których wdrożono usprawnienia w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  | 415 |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  | Wartość docelowa |  |  |
|  |  |  | W podziale na: |  | Ogółem w projekcie |
|  |  |  | Kobiety | Mężczyzn |  |
| Liczba opracowanych w ramach projektu zbiorów metodyk zarządzania określonymi kategoriami spraw |  |  |  |  | 1 |
| Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości objętych wsparciem w zakresie zarządzania i komunikacji |  |  |  |  | 10.000 |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | Warszawa, 14.10.2020 r. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 12.10.2020 |  |  |  |

Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2020/1”, „2020/2”, „2020/…”.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych).

W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.