## Slide 1: Podsumowanie kontroli projektów na miejscu realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
WUP w Łodzi, 20 grudnia 2017r.

## Slide 2: Projekty w ramach PO WER 2014-2020 Poddziałanie 1.1.2 – kontrole na miejscu:
1) w roku obrachunkowym od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.:
Liczba przeprowadzonych kontroli projektów:
ogółem 19, w tym:
10 kontroli planowych na miejscu,
9 wizyt monitoringowych przeprowadzonych jako odrębne kontrole.
W stosunku do wszystkich kontroli projektów w ramach PO WER w danym roku obrachunkowym (51 kontroli) kontrole projektów PUP stanowiły ok. 37 %.
2) w roku obrachunkowym od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. (I-sze półrocze do 31.12.2017r.):
Liczba przeprowadzonych kontroli projektów:
ogółem 18, w tym:
9 kontroli planowych na miejscu,
9 wizyt monitoringowych przeprowadzonych jako odrębne kontrole.
W stosunku do wszystkich kontroli projektów w ramach PO WER przeprowadzonych w tym roku obrachunkowym (27 kontroli) kontrole projektów PUP stanowią ok. 67 %.

## Slide 3: Projekty w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie VIII.1 – kontrole na miejscu:
1) w roku obrachunkowym od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.:
Liczba przeprowadzonych kontroli projektów:
- ogółem 13, w tym:
- 11 kontroli planowych na miejscu,
- 2 wizyty monitoringowe przeprowadzone jako odrębne kontrole.
W stosunku do wszystkich kontroli projektów w ramach RPO WŁ w danym roku obrachunkowym (72 kontrole) kontrole projektów PUP stanowiły ok. 18 %.
2) w roku obrachunkowym od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. (I-sze półrocze do 31.12.2017r.):
Liczba przeprowadzonych kontroli projektów:
- ogółem 13, w tym:
- 6 kontroli planowych na miejscu,
7 wizyt monitoringowych przeprowadzonych jako odrębne kontrole.
W stosunku do wszystkich kontroli projektów w ramach RPO WŁ w tym roku obrachunkowym (43 kontrole) kontrole projektów PUP stanowią ok. 43 %.

## Slide 4: Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli:
Błędy w Zestawieniu dokumentów we WNP (błędne numery, daty wystawienia, zapłaty dokumentów księgowych) - PO WER/RPO;
Brak uwzględnienia we WND występowania pomocy de minimis w przypadku realizacji zadania obejmującego przyznawanie bonów na zasiedlenie - PO WER;
Niski poziom osiągniętych przez Beneficjenta założonych we WND wskaźników rezultatu oraz produktu – PO WER;
Różnica pomiędzy faktycznie udzielanym zakresem pomocy de minimis w stosunku do założeń WND (nie wskazanie we WND faktu wystąpienia pomocy de minimis w związku z realizacją szkoleń) – PO WER ;
Błędy w danych zawartych w pkt. „Postęp rzeczowy realizacji projektu” we WNP – PO WER/RPO;
Nieobecność uczestniczki na stażu w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie oraz nieprzedstawienie kontrolującym dokumentacji merytorycznej z kontrolowanej formy wsparcia w miejscu jego realizacji – RPO;

## Slide 5: Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli cd.
Nieaktualne informacje na stronie internetowej Beneficjenta dotyczące planowanych efektów kontrolowanego projektu – PO WER ;
Niekompletność wypełnienia dokumentacji ze staży – PO WER/RPO;
Brak pełnego udokumentowania sposobu przeprowadzenia szacowania zamówienia oraz rozbieżności pomiędzy dokumentami dotyczącymi tej czynności – PO WER;
Udzielenie stażyście przez organizatora dni wolnych przed upływem 30 dni kalendarzowych odbywania stażu - RPO;
Wprowadzenie do SL2014 błędnych dat rozpoczęcia przez uczestników udziału w projekcie oraz przeprowadzenia pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego - RPO;
Zastosowanie błędnego kursu euro przy przeliczaniu wysokości przyznanej pomocy de minimis - RPO;
Wprowadzenie w umowach na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej zapisów ograniczających możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z uczestnikiem projektu - RPO;

## Slide 6: Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli cd.
Brak stosowania wymaganych znaków graficznych i logotypów identyfikujących program operacyjny, w ramach którego współfinansowano realizowany projekt w przypadku dokumentacji osobowej (opinia i sprawozdanie z realizacji stażu) uczestniczek projektu oraz na opiniach i zaświadczeniach ze staży - RPO;
Umieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta niepełnej informacji o realizowanym projekcie- RPO;
Nieprzekazanie poprzez SL2014 informacji o kontrakcie wynikającym z przeprowadzonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - RPO;
Błędy pisarskie w treści umów o zorganizowanie prac interwencyjnych - RPO;
Rozbieżność pomiędzy godzinami pracy stażysty wskazanymi we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej, a godzinami podanymi w listach obecności - PO WER ;
Brak określenia w zapytaniach ofertowych na etapie szacowania wartości zamówienia wymiaru godzinowego szkolenia - RPO;
Brak wykazania we WNP korekty finansowej z tytułu zwrotu podatku VAT od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - RPO;

## Slide 7: Uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli cd.
Niekompletność wypełnienia formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - RPO;
Niekompletności danych wykazywanych w dokumentach osobowych uczestników projektu- RPO;
Powoływanie się w oświadczeniach przez składanych przez uczestników na odpowiedzialność karną za ewentualne złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą - RPO;
Brak należytego wykonania warunków umowy szkoleniowej przez Wykonawcę - RPO;
Brak wystarczającej wiedzy wśród uczestników projektu w zakresie źródeł finansowania ich udziału we wsparciu – PO WER;
Brak prawidłowego oznakowania miejsca realizacji kontrolowanej formy wsparcia – RPO;
Błędne obliczenie i wskazanie wysokości udzielonej pomocy de minimis w korektach zaświadczeń wydanych organizatorom prac interwencyjnych – RPO;

## Slide 8
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ