## OOP I 30.01.2025
Lp. | Błędy w realizacji projektu lub we wniosku o płatność | Prawidłowe postępowanie
1 | Wpisywanie błędnej daty rozpoczęcia lub zakończenia okresu sprawozdawczego w pierwszym wniosku zaliczkowym oraz w pierwszym wniosku sprawozdawczym. Częste wskazywanie daty rozpoczęcia w pierwszym wniosku sprawozdawczym od 2 -go dnia miesiąca. | Pierwszy wniosek zaliczkowy składany jest za okres jednego dnia tj. dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W pierwszym wniosku sprawozdawczym (tj. drugi wniosek o płatność w projekcie) datą rozpoczęcia okresu sprawozdawczego również będzie dzień rozpoczęcia realizacji projektu.
2 | Brak opisu pochodnych od wynagrodzenia na przelewach. | Przelewy do ZUS oraz US odnoszące się do poszczególnych pozycji Zestawienia wydatków muszą posiadać opisy wskazujące, iż w ogólnych kwotach przelewów zawarte są pochodne odprowadzone od wynagrodzeń rozliczanych wskazanymi dokumentami.
3 | Niepełne informacje w pkt. Zwroty/ korekty. | W pkt Zwroty/ korekty w polu Uwagi należy zamieścić informacje niezbędne do wprowadzenia korekty finansowej do CST2021, tj. wskazać podział kwoty korekty na źródła finansowania, podać powód korekty oraz wskazać datę zwrotu (jeśli dotyczy). Dodatkowo należy przesłać wraz z wnioskiem wyciąg bankowy potwierdzający dokonany zwrot.
4 | Niewypełnione bądź błędnie wypełnione pola w Zestawieniu dokumentów. | Każda pozycja z Zestawienia dokumentów musi mieć obligatoryjnie wypełnione pole: - Numer identyfikacyjny wystawcy, - Kwota dokumentu netto, - Kwota dokumentu brutto. W polach Nazwa towaru lub usługi lub Uwagi należy podać szczegółowe i poprawne dane dotyczące wydatku (np. liczba miesięcy, liczba dni, liczba godzin, liczba osób, kwota netto, składki ZUS, podatek dochodowy, ilość kilometrów).
5 | Błędnie wyliczona kwota kosztów pośrednich we wniosku lub nieprawidłowe zaokrąglenie wyliczonej kwoty. | Procent kosztów pośrednich obowiązujący w ramach projektu wskazany jest w Umowie o dofinansowanie. Przypominamy, iż przy wyliczaniu kwoty kosztów pośrednich stosujemy matematyczne zaokrąglanie (jeżeli trzecia liczba po przecinku jest liczbą od 0 do 4, wtedy zaokrąglamy kwotę groszy do dołu, natomiast jeśli od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy kwotę groszy do góry).
6 | Wykazywanie w Postępie finansowym dokumentów niezapłaconych w całości lub opłaconych po okresie sprawozdawczym. | Wydatki wykazywane w Zestawieniu dokumentów powinny być rozliczane dopiero wówczas, gdy zostaną w całości opłacone. Beneficjent powinien uważnie analizować daty zapłaty dokumentów tym bardziej, że wraz z każdym wnioskiem o płatność składa on oświadczenie, iż dokumenty, które są wykazywane w Zestawieniu dokumentów zostały opłacone w całości do końca okresu rozliczeniowego.
7 | Opłacenie badań lekarskich na staż osobom, które nie posiadają statusu uczestnika projektu. | Badania lekarskie należy opłacić w momencie zakwalifikowania już uczestnika do projektu przed rozpoczęciem przez niego stażu zawodowego.
8 | Opóźnienia w objęciu ubezpieczeniem NNW uczestników staży (po faktycznym rozpoczęciu ich realizacji). | Uczestnicy powinni być objęci ubezpieczeniem NNW od pierwszego dnia stażu zawodowego i przez cały okres jego trwania.
9 | Błędy w polu Uwagi w zwiazku z różnymi stawkami VAT | W przypadku kilku stawek VAT, brak w polu Uwagi podziału na poszczególne stawki z kwotami. Przy wynagrodzeniach kwota netto powinna być wykazywana osobno dla każdej osoby.
10 | Brak uzupełniania modułu "Zamówienia publiczne" oraz pola "Numer kontraktu". | Jeżeli w projekcie występują zamówienia publiczne, należy je wprowadzić w CST2021 w zakładce Rozliczenie projektu "Zamówienia publiczne".
11 | Brak właściwego podziału źródeł finansowania we wniosku o płatność w pkt. "Źródła finansowania wydatków" w kolumnie "wydatki ogółem" oraz "wydatki kwalifikowalne". | Należy wyliczyć kwotę środków UE w kwocie dofinansowania we wniosku o płatność korzystając z pliku Excela pn. "Podział źródeł finansowania wydatków" przesłanego wraz z Pakietem informacyjnym.
12 | Rozliczenie usług pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego wykonywanych przez podmiot nieposiadający uprawnień do realizacji usług w tym zakresie. | Wymagany wpis do KRAZ oraz odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe (jeśli dotyczy).
13 | Rozliczenie usług szkoleniowych wykonywanych przez podmiot nieposiadający uprawnień do realizacji usług w tym zakresie. | Wymagany wpis do RIS oraz odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe (jeśli dotyczy).
14 | Rozliczanie wkładu własnego niepieniężnego, który uprzednio został sfinansowany ze środków UE. | Zakaz podwójnego finansowania. Nie wolno rozliczać: - zakupu używanego środka trwałego, - remontowanych chnieruchomości, w których wykonano prace remontowo-budowalne, które uprzednio były współfinasnowane z udziałem srodków UE.
15 | Nieuprawnione wykazywanie do rozliczenia stypendium szkoleniowego za kurs języka polskiego dla UP będących cudzoziemcami. | Stypendium szkoleniowe nie przysługuje osobom pracującym, cudzoziemcom odbywającym szkolenie z języka polskiego.
16 | Nieprawidłowe lub niekompletne opisy na dokumentach finansowych. | Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: - numer projektu - kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek. - informację o finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej. Podpisy osób, dokonujących np. sprawdzenia poprawności dokumentu pod względem merytorycznym powinny być czytelne (np. pieczątka imienna i parafka lub czytelny podpis - imię i nazwisko).
17 | Brak transparentności operacji finansowych. Płatności dokonywane są z innych rachunków, które wymagają wyjaśnień od Beneficjentów. | W celu zachowania przejrzystości dokonywanych operacji w ramach realizowanych projektów i prawidłowego rozliczania odsetek bankowych, wydatki w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem rachunku bankowego, na który przekazywane są transze dofinansowania i o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu. Należy więc unikać płatności gotówkowych (limit płatności gotówkowych do 15 000,00 PLN). Jednocześnie, w przypadku ponoszenia wydatków z innych rachunków, beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z konta projektowego. NIE JEST DOZWOLONE ZASILANIE KONTA PROJEKTOWEGO WŁASNYMI ŚRODKAMI. Dotyczy to również wydatków dotyczących wkładu własnego oraz sytuacji, gdy realizacja projektu rozpoczęła się przed otrzymaniem transzy. Wówczas również wydatki powinny być ponoszone bezpośrednio z konta podstawowego Beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektu. Nieuprawnione przekazywanie środków europejskich z konta projektu na inne konta stanowi, zgodnie z umową projektu, naruszenie art. 207 ust. o finansach publicznych (wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem).
18 | Rozliczanie we wniosku o płatność wydatku niezgodnego z kategorią wydatku, określoną we wniosku o dofinansowanie np. rozliczanie usługi zleconej w ramach pozycji przypisanej do personelu projektu. | Kategoria wydatków wybrana w Zestawieniu dokumentów musi być zgodna z kategorią określoną we wniosku o dofinansowanie.
19 | Nieprawidłowe naliczanie kwoty stypendium szkoleniowego | Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych. W przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem jeżeli w danym miesiącu liczba godzin szkolenia jest mniejsza niż minimum wymagane do naliczenia 20% zasiłku należy wypłacić stypendium w wysokości nie mniejszej niż 20% zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
20 | Brak logicznego powiązania między opisem realizacji poszczególnych zadań Postępu rzeczowego a Postępem finansowym. | Opis Postępu rzeczowego realizacji projektu powinien zawierać informację na temat wydatków rozliczanych w w Zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność w danym okresie sprawozdawczym.
21 | Brak szczegółowego opisu działań podjętych w okresie sprawozdawczym potwierdzających zgodność z Kartą Praw Podstawowych i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych | Beneficjent ma obowiązek zawarcia opisu działań podjętych w okresie rozliczeniowym potwierdzających zgodność z Kartą Praw Podstawowych i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Opis ten musi być zgodny z opisem działań zamieszczonym we wniosku o dofinansowanie. W przypadku braku takich działań w danym okresie dla danego zadania należy również wskazać na ich brak.
22 | Błędy w danych wykazywanych w polu Postęp rzeczowy realizacji projektu we WNP. | Informacje wykazywane w polu Postęp rzeczowy realizacji projektu we WNP powinny dotyczyć okresu sprawozdawczego którego dotyczy wniosek, np. liczby uczestników objętych wsparciem we wskazanym okresie czy liczby uczestników, którzy już zakończyli udział w projekcie. Informacje te muszą być także zbieżne z danymi zawartymi w formularzu monitorowania uczestników za okres sprawozdawczy. Dodatkowo terminy szkoleń i staży, miejsce ich realizacji, liczba uczestników powinny być zbieżne z informacjami zawartymi w Załączniku nr 4 i 5 do pakietu informacyjnego.
23 | Zbyt ogólny opis w polu Postęp rzeczowy realizacji projektu we WNP. | Opis postępu rzeczowego w projekcie, w szczególności w projekcie ryczałtowym musi wiernie odzwierciedlać założenia jakie zawarto we Wniosku o dofinansowanie. Należy każdorazowo szczegółowo opisać co w danym zadaniu zostało zrealizowane, ile osób przystąpiło do formy wsparcia, ile zakończyło udział, ile godzin wsparcia przeprowadzono itp.
24 | Nieinformowanie na bieżąco o problemach, opóźnieniach oraz przesunięciach terminów realizacji formy wsparcia względem harmonogramu realizacji projektu. | W składanych wnioskach o płatność należy każdorazowo informować o problemach, opóźnieniach i przesunięciach terminów realizacji form wsparcia, ich powodach oraz wdrożonych środkach zaradczych (np. w polu Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu).
25 | Brak informacji czy szkolenie prowadziło do uzyskania kwalifikacji czy do nabycia kompetencji. | W przypadku, gdy szkolenie prowadziło do uzyskania kwalifikacji należy uzupełnić opis o informację na temat podstawy prawnej ich nadania. W przypadku szkolenia, które prowadzi do nabycia kompetencji należy zamieścić oświadczenie, że zostało ono przeprowadzone zgodnie z IV etapami wykazanymi w Wytycznych w zakresie monitorowania (…).
26 | Forma zatrudnienia personelu niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie. | Realizacja działań w projekcie powinna odbywać się zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Jeżeli we wniosku założono, że osoby wykonujące zadania w projekcie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę to Beneficjent nie może dokonać zmiany formy zatrudnienia na umowę cywilno-prawną lub zmiany wymiaru czasu pracy bez zgłoszenia takiej zmiany do WUP.
27 | Brak wypełnienia pola Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność | W każdym wniosku o płatność (za wyjątkiem wniosku o płatność końcową) należy uzupełnić pole Planowany przebieg realizacji projektu, w którym Beneficjent wskazuje jakie konkretnie działania planuje podjąć w kolejnym okresie sprawozdawczym (a nie w ogóle do końca realizacji projektu). Opis powinien być zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Ewentualne opóźnienia w projekcie należy opisać w polu Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu.
28 | Brak aktualizacji Harmonogramu płatności w przypadku nie rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% otrzymanego dofinansowania wnioskiem, którym będzie wnioskować o wypłatę kolejnej transzy. | W celu uniknięcia naliczania odsetek od nieterminowego rozliczania środków Beneficjent powinien zaktualizować harmonogram płatność. Aktualizacja harmonogramu płatności zgodnie z zapisami umowy powinna zostać zgłoszona nie później niż w terminie 11 dni roboczych przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, którego wnioskowana zmiana dotyczy.
29 | Brak wprowadzenia do SM EFS podmiotów objętych wsparciem oraz ich pracowników. | Uczestnikami projektów mogą być nie tylko osoby fizyczne. Jeżeli w projekcie wsparciem zostały objęte instytucje, wówczas dane instytucji także muszą zostać wprowadzone do formularza monitorowania w zakładce Podmioty objęte wsparciem. Jeżeli wsparciem objęto pracowników ww. podmiotów, wówczas w SM EFS należy wprowadzić także dane pracowników instytucji w zakładce Uczestnicy projekt jako Pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu.
30 | Błędnie wyliczona wartość wskaźnika Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osiągnięta od początku realizacji projektu. | Prawidłowo wyliczona wartość wskaźnika powinna stanowić sumę liczby osób, które zostały wykazane od początku realizacji projektu w poprzednim wniosku oraz w bieżącym okresie sprawozdawczym. W składanym wniosku o płatność należy w punkcie Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu zawrzeć informację dot. osób, które otrzymały dotacje w poprzednich okresach, a rozliczyły je w bieżącym okresie sprawozdawczym.
31 | Błedy we wskaźnikach. | Wskaźniki produktu i rezultatu muszą być zgodne z danymi zawartymi w formularzu monitorowania uczestników. Przy wyliczaniu wartości wskaźników produktu i rezultatu można sporządzić pomocniczo raport wskaźników w systemie SM EFS.
32 | Błędnie wykzaywana wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na realizację Wskaźnika gwarancji dla młodzieży. | Prawidłowe wyliczenie wskaźnika: „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży” we wniosku o płatność: - jako wartość osiągniętą w bieżącym okresie beneficjent pokazuje rzeczywiste koszty rozliczone w danym wniosku o płatność poniesione na wsparcie osób młodych wpisujące się w gwarancję dla młodzieży. Zgodnie z definicją wskaźnika: - w projektach w całości poświęconych wsparciu osób młodych we wskaźniku należy ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki bezpośrednie i pośrednie); - w projektach w części skierowanych do osób młodych we wskaźniku należy monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone na te działania.
33 | W formularzu monitorowania błędnie wypełnione pole Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (w tym społeczności marginalizowane). | Do zakwalifikowania osoby do mniejszości narodowej lub etnicznej niezbędne jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Zatem jeżeli w polu Obywatelstwo mamy wybraną jedną z dwóch poniższych wartości: - Brak polskiego obywatelstwa – obywatel kraju UE - Brak polskiego obywatelstwa lub UE – obywatel kraju spoza UE/ bezpaństwowiec, wówczas w polu Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (w tym społeczności marginalizowane) należy wybrać odpowiedź NIE.
34 | Błędnie wykazane obywatelstwo uczestnika w formularzu monitorowania uczestników projektu (dotyczy Działania FELD Integracja obywateli państw trzecich) | Na podstawie danych uczestnika należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijalnej: Obywatelstwo polskie, Brak polskiego obywatelstwa - obywatel kraju UE, Brak polskiego obywatelstwa - obywatel kraju spoza UE/ bezpaństwowiec.
35 | W formularzu monitorowania uczestników w polu Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie wybieranie opcji sytuacja w trakcie monitorowania, pomimo iż od zakończenia udziału w projekcie upłynęły 4 tygodnie. | Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie monitorowana jest przez okres do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie.
36 | Zamieszczanie dokumentów do wniosku o płatność w części Załączniki. Nieprzesyłanie wraz z wnioskiem o płatność wymaganych załączników czy dokumentów tj. oświadczeń, tabeli dotyczących staży czy szkoleń. | Wszystkie dokumenty dotyczące wniosku o płatność należy przesyłać w module Korespondencja, za wyjątkiem dokumentów dotyczących kwot ryczałtowych. Z wnioskiem o płatnośc należy każdorazowo przesyłać wszystkiw wymagane zalączniki.
37 | Brak przesłania do IP oraz zamieszczenia na stronie Beneficjenta i w mediach społecznościowych szczegółowych harmonogramów wsparcia. | Na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia beneficjent jest zobowiązany sporządzić szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie i: - zamieścić go na swoich stronach mediów społecznościowych - zamieścić go na swojej stronie internetowej (jeżeli ją posiada) - przesłać go www. terminie do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021.
38 | Nieaktualne i niekompletne szczegółowe harmonogramy wsparcia. | Szczegółowy harmonogram wsparcia powinien zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na treść harmonogramu Beneficjent zobowiązany jest dokonać niezwłocznie jego aktualizacji na stronie internetowej projektu i na swoich stronach mediów społecznościowych z równoczesnym poinformowaniem o tym Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem CST2021.
39 | Brak informacji o biurze projektu. | Zgodnie z przesłanym do Beneficjentów pakietem informacyjnym w pierwszym, sprawozdawczym wniosku o płatność należy zawrzeć informację o lokalizacji biura projektu, podając adres, numer telefonu, godziny pracy, wykaz osób pracujących (imię, nazwisko, stanowisko w projekcie) oraz miejsce przechowywania dokumentacji projektu.
40 | Składanie wniosku o płatność bez Formularza monitorowania oraz wprowadzanie danych UP do formularza monitorowania z opóźnieniem. | Formularz monitorowania należy przesyłać wraz z wnioskiem o płatność. W celu uniknięcia niekwalifikowalności UP jego dane należy wprowadzić najpóźniej do SM EFS w dniu przystąpienia do projektu (np. w chwili opracowania IŚR lub przystąpienia do pierwszej formy wsparcia).
41 | Nieukrywanie wcześniejszych miesięcy/okresów w ogólnym Harmonogramie w systemie CST2021 | W celu przejrzystości harmonogramu płatności przesyłanego w systemie CST2021 należy ukryć wcześniejsze (minione) okresy (miesiące).
42 | Brak opisu projektu na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych. Brak umieszczania #FunduszeEuropejskie lub #FunduszeUE w mediach społecznościowych. | Zgodnie z załacznikem nr 10 do umowy: Wyciąg z zapisów "Podręcznik Wnioskodawcy i Beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji" należy umieścić opis projektu na stronie internetowej, mediach społecznościowych i #FunduszeEuropejskie lub #FunduszeUE w mediach społecznościowych
43 | Brak znajomości dokumentacji programowej. | Beneficjenci przed rozpoczęciem reazliacji projektu powinni zapoznać się szczegółowo z cała dokumentacją programową, np.: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027, Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, Umowa o dofinansowanie.
44 | Brak komunikacji między partnerami w realizacji projektu. | Realizacja projektu powinna opierać się na współpracy Beneficjenta ze wszystkimi partnerami, a nie na samodzielnnej realizacji poszczególnych własnych zadań.